政府投资类项目审批流程图——基础设施线性工程（100个工作日）

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

第二、三阶段可并联或并行办理事项

工程建设项目审批管理系统

建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

项目策划生成

确定建设条件、规划条件。未经策划的项目完成项目建议书审批

审批管理系统

第一阶段-立项用地规划许可阶段

30个工作日

建设单位申请

市政设施建设类审批

审批管理系统

建设工程规划类许可证核发

审批管理系统

联合审图

第二阶段-工程建设许可阶段

30个工作日

建设单位申请

第三阶段-施工许可阶段

25个工作日

建设单位申请

第四阶段-竣工验收阶段

15个工作日

建设单位申请

建筑工程施工许可证核发（质量监督手续）

审批管理系统

联合验收（规划、土地、人防、消防、等），市政公用设施接入

第二阶段可并联或并行办理其他事项

第三阶段可并联或并行办理其他事项

政府投资项目初步设计审批

国有建设用地使用权批准

建设工程招标投标情况书面报告

市政设施建设类审批

工程建设涉及城市绿地、树木审批

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核

建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案

建设项目环境影响评价审批

注：1.地震灾害危险性评估、地质安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、雷电防护装置检测等请知悉评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。

- 流程图的全流程总审批时限、各审批阶段和各审批事项的审批时限，由各地市根据实际测定公布。

- 各地市可根据工程建设想类型、投资类别、规模大小，制定不同类型的审批流程图。

新建、改建、扩建建设工程避免危害气象

探测环境审批

生产建设项目水土保持方案审批

第一、二阶段可并联或并行办理事项

建设用地规划许可证核发

港口岸线使用审批

涉及国家安全事项的建设项目审批

宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批

洪水影响评价审批

占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批

建设工程文物保护和考古许可

选址意见书核发

政府投资项目可行性研究报告审批

建设项目用地预审

竣工验收备案