广西住房保障建设项目监管规程

# 1 总则

1.0.1 为规范和指导住房保障建设项目的监管，统一监管方式，实现住房保障建设项目的有序管理，根据有关法规、规章和政策，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于住房保障建设项目的发展规划、前期工作、建设实施等项目建设全过程的监管。

1.0.3 各级住房城乡建设（住房保障）部门可按照本规程对本行政辖区（以下简称“辖区”）内的住房保障建设项目进行监管，也可结合当地实际，出台相应的住房保障建设项目监管实施细则，但不得与本规程的有关规定相违背。

# 2 术语

### 2.0.1 住房保障建设项目

是指根据有关政策法规规定，由政府统一规划、统筹，提供给特定的人群使用、具有保障性作用的住房建设工程。

本规程的住房保障建设项目包括廉租住房项目、公共租赁住房项目、经济适用住房项目、限价商品住房以及各类棚户区（危旧住房）改造项目。

### 2.0.2 住房保障建设项目管理

是指住房保障和相关主管部门按照国家法律法规和有关规定，对住房保障建设项目实施科学合理的规划、决策、组织、协调、控制等管理活动，以实现住房保障建设项目目标。

### 2.0.3 土地储备

是指人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征收或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，以备供应住房保障项目建设用地的行为。

### 2.0.4统计数据

是指在进行住房保障建设项目管理工作中，所取得的反映住房保障建设项目建设情况，如项目数量、建设规模、工程进度等指标数据资料以及与之相联系的其他资料的总称。

# 3 监管机制

## 3.1 一般规定

各级行政辖区内的住房保障建设项目，必须实行项目监管。

住房保障建设项目监管应实行地方人民政府统一领导，部门分职责管理的规定。各级住房城乡建设（住房保障）、发展改革、国土资源、财政、监察等部门应依照各自的法定职责，负责本行政辖区内住房保障建设项目全过程的监督管理工作。

各监管部门应建立健全、多层次、多渠道的监管机制，严格督促检查，加强考核评价，确保监管工作到位。

## 3.2 监管部门

### 3.2.1 住房城乡建设（住房保障）部门

住房城乡建设（住房保障）部门应作为辖区内的住房保障建设项目的牵头部门，负责组织编制住房保障建设项目发展建设规划和年度建设计划并监督实施。其主要职责为：

1 监督辖区按确定的住房保障责任目标分解建设任务，落实建设项目、用地、资金。

2 按照法律法规和强制性标准规定，对住房保障建设项目建设过程实施监督管理，保证项目规划布局合理，按期建设，确保工程质量安全。

3 实施住房保障建设项目档案管理，建立健全的住房保障建设项目档案。

4 开展住房保障建设项目监管信息化建设工作。分层级建立住房保障建设项目信息系统，实现部、自治区和市、县级住房城乡建设（住房保障）部门网络互联互通。

5 牵头制定各种监督检查、考核评价制度。会同有关部门对辖区开展住房保障建设项目相关工作进行考核。

### 3.2.2 发展改革部门

发展改革部门作为辖区内住房保障建设项目的投资主管部门，负责项目审批、管理和投资安排。其主要职责为：

1 审批住房保障建设项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计（或实施方案）、资金申请报告。

2 会同住房城乡（住房保障）、财政部门编制住房保障建设项目的年度投资计划并监督计划执行。

### 3.2.3 土地监管部门

1 依据住房保障规划和住房保障建设项目年度建设任务，编制土地供应计划，落实住房保障建设项目用地供应计划。

2 对住房保障建设项目用地进行统筹规划和计划调控，优先安排项目用地；加快项目用地的初审，依法、及时做好项目用地的报批和供应。住房保障建设项目涉及新增建设用地的要在年度土地利用计划中优先安排，单列指标，做到应保尽保。

3 依据项目确定和资金落实情况，及时办理供地手续，确保住房保障建设项目用地落实。

4 实施住房保障建设项目用地供地管理和监督检查；按层级开展供地行为监管，及时纠正和查处擅自改变住房保障建设项目用地性质的行为。

5 指导、监督和检查本系统开展住房保障建设项目相关工作，确保各项政策措施落实。

### 3.2.4 财政监管部门

1加大自治区财政资金统筹力度，落实自治区财政补助资金，确保住房保障建设项目资本金足额及时到位。

2 督促指导辖区在财政预算安排中将住房保障建设项目资金放在优先位置，加大财政性资金投入力度。

3 多渠道筹集并安排住房保障建设项目资金。督促辖区财政部门按规定将住房公积金增值收益和不低于10%的土地出让收益用于住房保障建设项目。

4 落实住房保障建设项目免收各项行政事业性收费和政府性基金政策、税收优惠支持政策；自治区财政部门应公布免收本地区出台的涉及住房保障建设项目的行政事业性收费项目。

5 负责制定住房保障建设项目资金使用管理办法。

6 会同住房城乡建设（住房保障）部门开展住房保障建设项目资金使用管理情况监督检查，进行定期审计和不定期检查，确保资金安全有效使用。

### 3.2.5 监察部门

1 各级监察部门应会同有关部门加强对住房保障建设项目的监督检查。监督有关法律、法规、规章的贯彻落实情况；对项目建设的重要环节进行监督；对项目建设中违法违纪行为进行调查处理。

2 加强对住房保障建设项目分配环节的监督检查，确保分配公开、公平、公正。

3 会同住房城乡建设（住房保障）部门对下级人民政府的相关工作进行考核，加强监督检查，建立约谈、巡查和问责制度。对推进住房保障建设项目工作不力，影响社会发展和稳定的，追究责任。

## 3.3 机制的设立

### 3.3.1 建立执行督查制度

1 建立执行督查制度是指监管部门为推进辖区内住房保障建设项目的落实，而建立的对有关部门执行相关法律、法规和规章制度情况开展督促检查的工作制度。

2 建立督查联席会议制度。联席会议召集人由住房城乡建设（住房保障）部门领导担任，成员由发展改革、国土资源、资金监管、监察等部门分管领导组成，主要研究和协调解决住房保障建设项目监管工作中的重大事项和相关事务。

3 督查重点。各监管部门组织实施对本系统开展住房保障建设项目中的重点领域、重点问题展开督查。

4 督查方法。采取定期和不定期督查相结合，保证督查工作的经常性；明察和暗访相结合，增强督查工作的真实性；加大督查工作覆盖面，增强督查工作效果。

5 各监管部门应积极开展住房保障建设项目监管专项检查和监督。

建立联合督查工作机制。由住房城乡建设（住房保障）部门定期牵头对辖区住房保障建设项目工作进展情况开展督促考核。

建立专项巡查联络员制度。由住房城乡建设（住房保障）部门向辖区派出专项巡查联络员，督促和指导当地住房保障建设项目工作开展。

建立各监管部门日常巡查工作机制。各监管部门对本系统开展住房保障建设项目工作情况进行日常巡查。

### 3.3.2 实行无为问责制度

１实行无为问责制度是指对推进住房保障建设项目工作中不作为、不履行或不准确、不及时有效地履行规定职责，导致工作效率低、工作质量差、任务完不成而对相关单位负责人或直接责任人进行问责的工作制度。

２各级领导干部对住房保障建设项目相关的法律、法规、规章和上级机关的决策部署执行不力、效能低下的；不认真履行住房保障建设项目管理者职责的；主观努力不够，或工作能力不适应岗位需要的，均应追究无为责任。

3 各监管部门的机关一般工作人员未能勤勉尽职，应作为而不作为，或不正确、及时、有效地履行规定的职责，或因主观努力不够，工作能力与所负责任不相适应，不能按质按量完成工作任务，均应追究无为责任。

4 对无为问责，坚持以下原则：有错必罚，无为必究；权责统一，过罚相当；能级管理，分级负责；依法依规问责与教育防范、促进工作相结合。

5 无为问责可采取以下方式：诫勉谈话，责令作出书面检查或公开道歉；通报批评；停职检查；降职使用；引咎辞职；责令辞职；免职。

6 问责结果应作为组织人事部门考核、任用干部的重要依据，问责处理情况抄报同级纪检监察机关、组织人事部门备案，并存入问责对象本人档案。

### 3.3.3 执行过错追究制度

1 执行过错责任追究制度是指对住房保障建设项目监管部门机关及其工作人员在履行公务过程中，故意或过失实施违反住房保障建设项目管理法律、法规和规章；或运用法律法规和规章不准确，使国家、单位及公民法人等的合法权益受到损害的行政行为实施过错责任追究的工作制度。

2 各监管部门工作人员在住房保障项目建设监管工作过程中发生超越法定权限执法的、行政行为有过错等执法错误时，要追究责任。对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、失职渎职的住房保障建设项目监管部门工作人员，要依法依纪追究责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

3 执行责任过错追究制度，应当遵循实事求是、有错必纠，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则，按照干部管理权限和分级负责的办法处理。

4 行政过错责任追究方式分为四种：诫勉教育；行政告诫；通报批评；行政纪律处分。

行政过错责任追究需给予行政纪律处分的，应按照相关的法规给予行政处分，需给予纪律处分的按规定程序办理。行政过错责任人的行为已构成犯罪，移送司法机关依法追究刑事责任。

### 3.3.4 实行工作跟踪问效制度

1 实行工作跟踪问效制度，是指通过建立科学的管理和考核体系，对实施住房保障建设项目工作中，从立项起至项目终止，为保证项目按计划建设，并取得预期成果，对项目实施进行的检查、监督、绩效考评、验收后跟踪等一系列管理工作过程进行评价，了解和掌握项目建设实施情况，为解决政策执行中遇到的问题和政策的完善提供决策依据。

2 实行自治区负总责、市县抓落实的工作跟踪问效制度。各监管部门应根据各自工作职责，对本系统开展工作成效跟踪督查，定期督查，定期考核，对各地住房保障建设项目工作任务完成情况以及土地供应、资金落实、政策执行等情况进行监督检查和考核。

3 住房保障建设项目工作跟踪问效应遵循以下原则：跟踪问效与反馈报告相结合；跟踪问效与日常监督相结合；跟踪问效与专项检查相结合；跟踪问效实行分级负责；跟踪问效实行岗位责任制。

4 住房保障建设项目工作跟踪问效的主要方式：定期报送项目执行情况；实地检查、考察；定期报告。

5 跟踪问效的主要内容：经费落实及使用情况；项目计划进度完成情况；项目质量安全情况；项目产生的成效；项目执行过程中存在的问题、解决措施及有关建议；项目归口管理部门考核意见。

6 跟踪问效应体现“动态发展，长效激励”，采取灵活多样的跟踪问效方法，定期向上级对口部门上报重点工作及开展情况，有关监管部门据此进行跟踪问效。实行跟踪督查通报制和责任追究制，建立督查台帐。

### 3.3.5 强化绩效考核体系建设

1 各级人民政府要把推进住房保障建设项目工作情况，列入各级各地的绩效考核体系，有效发挥绩效考核的评价和导向作用，提升效能、奖勤罚懒、推进工作。

2 建立科学的绩效考核体系。科学制定绩效考核目标；目标任务要层层分解到责任领导、落实到人；坚持定性与定量相结合，建立科学合理的工作指标，建立“考少、考实、考准”的绩效考核指标体系；建立激励约束并举的长效管理机制。推进绩效考评系统信息化、网络化和公开化。

3 绩效考评的主要方式方法

科学设计绩效考评周期。可采取周纪实、月跟踪、季调度、半年评估、年终考评等方式，将日常、年度考评有机结合，实现绩效的全过程管理。

实行量化考核评价。坚持领导评价与群众评议相结合、年终考核与平时考核相结合、定量考核与定性评价相结合、单位自评与集中考核相结合。

推行绩效目标公开、绩效信息采取、绩效动态公开和绩效结果公示，确保绩效考核结果的客观公正。

4 充分合理运用绩效考核结果。把绩效考核结果作为干部提拔作用和调整交流的重要依据，把考核结果作为干部教育与加强管理的重要方向。建立干部绩效档案。

# 4 监管方式

## 4.1一般规定

4.1.1 应通过建立多种监管方式对住房保障进行全程监管，全面了解住房保障建设项目实施情况，准确掌握住房保障建设项目的推进情况及项目资金投入情况。

4.1.2 住房保障建设项目监管方式可采用以下方式：

1 网上舆情监控检测;

2 统计信息监督；

3 信息网络监管；

4 行政效能绩效考评监管;

5 专项检查和监督;

6 巡查联络员制度;

7 社会监督员制度等监管方法。

## 4.2具体方法

### 4.2.1 网上舆情监控检测

1 检测内容

应通过网上舆情监控检测信息系统，对网页、论坛、微博、BBS等进行 24小时监控，收集住房保障建设项目各类信息，发现与住房保障建设项目相关的舆情信息、热点报道、重大舆情及时预警。

2 检测方式

应在网上舆情信息系统的支撑下，通过热点汇集、分类、整合、筛选等技术处理，对热点、网民意见进行追踪和自动抓取，自动生成舆情统计信息报告。

3 结果分析

应对检测和抓取的网络舆情数据进行定性和定量的研判

分析，准确研判舆情的发展变化趋势，形成舆情报告和各种统计数据，分析舆情语义，为各监管部门提供决策参考。

4 应急响应

各监管部门应根据舆情分析报告，及时制定相关对策应对突发事件，采取提前介入、主动引导、正面宣传的方式，及时消除不良影响。

### 4.2.2 统计信息监督

1 住房保障建设项目报送内容

应实行月度统计制度，按时填写住房保障建设项目月度

报表（详见附件1），包括如下内容：

1）廉租住房租赁补贴发放情况月报表；

2）廉租住房建设任务完成情况月报表；

3）公共租赁住房建设任务完成情况月报表；

4）经济适用住房建设任务完成情况月报表；

5）城市棚户区改造任务完成情况月报表；

6）国有工矿棚户区改造任务完成情况月报表；

7）限价商品住房建设任务完成情况月报表；

8）林区住房保障建设项目进展情况快报表；

9）垦区住房保障建设项目进展情况快报表；

10）住房保障建设项目基本情况月报表。

2 报送材料要求

应根据国家统计局统计规范和住房和城乡建部住房保障司《关于住房保障统计口径有关问题的通知》（建保规函[2011]30号）的要求，填写住房保障建设项目月度报表。

3 报送方式

住房保障建设项目月度报表经盖章后应报送上级住房城乡建设（住房保障）部门，同时月报表（电子文档）和建设项目的图片、影像的资料等报送上级住房城乡建设（住房保障）部门。

4 报送时间要求

各县（区）住房城乡建设（住房保障）部门应在每月25日前按要求填写住房保障建设项目月报表，并上报市级住房保障主管部门。各市住房城乡建设（住房保障）部门应在每月28日前汇总全市本月住房保障建设项目月报表，上报自治区住房城乡建设（住房保障）部门。

### 4.2.3 信息网络监管

1 监管要求

各项目建设监管主体，应建立《住房保障建设项目信息系统》对项目的规划化布局、土地储备、前期手续、进度、资金安全、质量安全信息进行数据采集、留存，并对留存的信息进行数据统计、汇总、分析以掌握项目总体情况，发现潜在问题，进行数据监督。

2 系统建设要求

住房保障建设项目信息系统，应符合国家电子政务规范和住房保障建设项目各监管主体相关标准，具体规范详见附件2《住房保障建设项目信息系统建设指南》。

3 监管内容

监管内容应符合4.2.2条要求。

### 4.2.4 行政效能评估

1 考评方式和方法

每年年初应根据中央下达住房保障建设任务，以结果监督为主要方式。成立行政效能绩效考评领导小组，采取指标考核的方法，每年年初对上一度各地住房保障建设项目建设工作进行效能评估。

2 考评内容和指标

考评内容和指标（详见附件3）应包括如下内容：

1）任务落实；

2）资金落实；

3）土地供应；

4）建设项目前期准备；

5）建设项目开工情况；

6）建设项目竣工情况；

7）建设项目巡查情况；

8）建设项目工程质量安全监管。

3 考评成绩

将绩效考评的成绩设置为优秀、良好、一般、较差四个等次，以适当的方式向考评对象反馈，在一定范围内公布或通报；并将成绩抄送同级组织人事部门和纪检监察机关。

4 考评结果运用

将绩效考评的成绩与自身建设相结合，与行政激励机制、问责机制相结合、与财政预算安排相结合、与物质奖励、精神奖励相结合。

### 4.2.5 专项检查和监督

1 专项检查和监督形式

1）政府牵头全面督查；

2）发展改革、财政、国土资源、监察、住房建设等部门联合督查；

3）各相关职能部门成立专项巡查组进行全面巡查。

2 专项检查和监督内容

1）住房保障建设项目年度投资项目计划编制；

2）住房保障建设项目前期手续审批情况；

3）住房保障建设项目用地使用情况；

4）住房保障建设项目资金使用情况；

5）住房保障建设项目工程质量安全管理情况；

6）住房保障建设项目建设进度。

3 专项检查和监督方式

1）听取汇报；

2）查阅有关资料；

3）现场检查。

4 工作要求

对实地督查中发现的问题，应向各地提出整改建议并督促整改，督查结束后，督查组要根据督查情况形成督查通报。

### 4.2.6 巡查联络员制度

1 建立机制

建立巡查联络员制度，明确专项巡查联络员工作职责及任务，成立专项巡查工作组办公室。

2 巡查工作任务

1）核查住房保障建设项目建设进度。核查列入本年度建设计划项目的开工情况；核查开工项目信息在项目建设地点公示和在政府网站上公开的情况。

2）核查本年度内竣工项目情况及投入使用情况。核查竣工项目及信息公开。永久性标牌设置情况和项目投入使用情况。

3）核查在建项目和竣工项目市政基础设施配套建设情况。

3 巡查工作职责和要求

巡查联络员应对所负责的地区开展住房保障建设项目专项巡查，建立台账，载明项目基本情况、巡查情况等信息。并填写如下表格（详见附件4）：

1）住房保障建设项目进展情况统计表；

2）住房保障建设项目信息公开情况表；

3）住房保障建设项目巡查记录单；

4）住房保障建设项目续建项目统计表；

5）住房保障建设项目统计表。

发现重大问题应及时向当地住房城乡建设（住房保障）部门通报并及时处理，并报专项巡查工作组办公室。

每月月初巡查联络员应将上月所在地区专项巡查报告送专项巡查工作组办公室，专项巡查工作组应定期召开专项巡查工作会议。

### 4.2.7 社会监督员制度

1 聘请范围

建立住房保障建设项目社会监督员制度，从人大、政协等部门和业内专家教授中聘请社会监督员。
    2 工作要求
    对住房保障建设项目监督过程中发现的问题，社会监督员应直接向政府反映，提出意见和建议。  
    3 监督方式 
    列席住房保障建设工作会议；参加住房保障建设项目巡查工作；收集社会意见；及时向监管部门反馈住房保障建设项目相关情况。

# 5 建设项目规划布局监管

## 5.1 一般规定

- 5.1.1 住房城乡建设（住房保障）部门贯彻执行国家有关法律法规，制定行政辖区住房保障建设项目规划布局监督管理制度。

5.1.2 规划布局实施各方主体应依法承担相应责任，监管部门依法承担监管责任。

5.1.3遵循“先规划、后建设”原则，相关部门应按要求组织编制包含建设项目规划布局内容的相关规划，项目选址应依据规划实施。

5.1.4 各地应健全监管机构，实行“统一领导，分级管理”，建立长效监管机制，投入与监管规模相适应的人力、物力和财力，加强对住房保障建设项目规划布局落实情况的监管。

5.1.5 各地应依托信息化手段定期对规划布局落实情况进行统计分析，及时向社会公布项目信息。

5.1.6 住房保障建设项目规划应避免选址在地质条件不安全区域，执行现场地质勘查制度，确保工程安全性。

5.1.7 贯彻省地、节能、环保原则，落实节约集约用地和节能减排各项措施。

住房保障建设项目规划布局评估工作，原则上应当每两年进行一次。

## 5.2 监督内容

5.2.1 规划计划的编制

1住房城乡建设（住房保障）部门应会同城乡规划主管部门依法依规组织编制住房保障建设项目规划布局的相关规划或计划。

2 住房保障建设项目规划计划的编制应符合当地住房保障发展规划和年度计划。

3 住房保障建设项目规划计划的编制应符合当地已批准的城乡规划、土地利用规划及相关法律法规、管理规定和标准规范的要求。

4 规划计划的编制程序应符合法定程序。

5 规划计划的编制内容应明确当地年度计划建设任务用地规模、土地供应结构、空间布局、项目规划选址和规划条件。

6 规划计划编制成果应基本做到文、表、图齐全，准确直观，便于操作和向社会发布。

5.2.2 规划布局评估

1 规划布局的合法性

住房保障建设项目的规划布局是否符合当地住房保障发展规划和年度计划及已批准的土地利用规划、城乡规划、相关政策法规。

2 规划布局的合理性

住房保障建设项目的规划布局是否统筹考虑，科学合理。优先选择在地质条件安全可靠、环境适宜、公共交通相对便利和商业、教育、医疗、文化等公共设施及市政配套相对完善的区域，节约集约用地。

3 规划布局的可执行性

住房保障建设项目的规划布局是否落实规划计划的阶段性目标。

应评估土地、交通、产业、环保、人口、财政、投资等相关政策对规划布局实施的影响。

4 规划布局的评估方式

应组织相关部门和专家召开论证会、听证会、评审会等方式进行评估。

5.2.3 规划布局公布

1住房保障建设规划编制内容、审批评估结果、实施情况等是否及时向社会公开，保障人民群众的知情权、参与权和监督权。

2住房城乡建设（住房保障）部门是否及时公布住房保障建设项目规划布局内容、年度计划及完成情况。

3 公布方式

住房城乡建设（住房保障）部门应通过当地政务公开渠道及时向社会公布监督检查结果，并通过设立举报电话、信箱、电子邮箱等方式畅通信访举报渠道，接受社会监督。

住房城乡建设（住房保障）部门应通过电视、报纸等传统媒体及时向社会公布项目规划布局情况，接受社会监督。

5.2.4 规划布局实施情况

1住房城乡建设（住房保障）部门应监管建设项目实施的各环节，确保规划布局实施符合已批准的规划计划。

2 城乡规划监督机构是否根据经批准的住房保障建设项目规划布局，对住房保障建设项目进行监督。

3申请核发建设项目选址意见书的住房保障建设项目选址规划是否符合已批准的住房保障建设项目空间布局的相关规划。

4 是否依法办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

5 地方各级人民政府应向本级人民代表大会常务委员会或者乡、镇人民代表大会报告住房保障建设项目规划计划的实施情况，并接受监督。

5.2.5 规划布局效果

规划布局是否实现住房保障规划总体保障目标，保障了城镇居民基本居住条件。

空间布局结构是否合理，最大限度利用资源提高居民生活水平。

规划选址是否科学合理，从而降低建设费用，提高投资的经济效益。

## 5.3 监管方式

### 5.3.1 机构组成

各级人民政府住房城乡建设（住房保障）部门会同同级城乡规划、发展改革、国土资源等相关部门建立住房保障建设项目规划布局监督机构。

### 5.3.2 组织实施

监管机构应根据辖区住房保障建设项目规划布局计划制定监管方案并实行监督检查。方案应包含督查内容、督查程序、督查人员配备、工作进度安排等内容。

监管机构各部门应根据监管方案分解任务，明确责任，建立各部门在规划布局监管过程中的协同配合机制，提高工作效能。

有条件的监管机构提高信息技术监管手段，利用互联网技术进行信息统计、信息反馈，辅助监督工作开展。

### 5.3.3 评价奖惩

各地监管部门应根据落实到各级人民政府签订的年度住房保障工作责任书规定的目标任务责任分解情况，对各阶段完成情况进行通报。

各级人民政府应将住房保障建设项目规划布局工作纳入各部门年度绩效考评体系。考评应根据各部门职责分工对工作完成情况和进度进行考核，作为对部门和主要领导干部工作综合考核评价内容。对考评成绩优秀的部门或个人应按照规定进行奖励。

住房城乡建设（住房保障）、监察等部门应建立约谈问责机制。对住房保障建设项目规划布局不合理、用地不到位、规划布局与保障需求严重不适应的下级人民政府相关负责人进行约谈，对没有完成住房保障建设项目规划布局任务的下级人民政府相关负责人进行问责。

## 5.4 监管机制

### 5.4.1 成立联合督查组对各地规划和重点检查

自治区住房城乡建设（住房保障）部门牵头，会同国土、监察等部门成立联合督查组，对各住房保障建设项目规划布局进行定期集中检查。

市、县级住房城乡建设（住房保障）部门应会同相关部门建立住房保障建设项目规划布局的长效监管机制，保证规划布局监管工作制度化。

### 5.4.2 通过网站等媒体抽查

应通过建立住房保障建设项目信息系统平台，设立专职人员负责对网络等媒体途径收集反馈住房保障建设项目规划布局的信息和意见，建立信息化监管渠道。

## 5.5 规划评估监管

### 5.5.1 可行性

应确保住房保障建设项目规划计划的用地土地收储和供应相对应，具有落实年度任务指标的可行性。

### 5.5.2 科学性

应确保住房保障建设项目规划布局实施符合相应的政策法规和技术条件，评估过程科学公正，避免盲目性和人为性。

### 5.5.3 合理性

应确保住房保障建设项目规划选址合理，优先选择地质安全、周围配套设施较成熟、公交系统便捷的城区。

### 5.5.4 效果

应对住房保障建设项目投入使用后住房保障建设项目规划划布局产生的效果进行跟踪调查。

# 6 土地储备、供应与利用监管

## 6.1 一般规定

6.1.1 县级以上地方人民政府应根据住房保障规划和年度计划，优先安排住房保障建设项目用地。

6.1.2 国土资源管理部门应对住房保障建设项目的土地储备、供应和利用等进行监管，促进住房保障建设项目用地的节约集约和合理利用。其他部门应根据各自职责做好配合工作。

6.1.3 国土资源主管部门应及时制止、查处住房保障建设项目违反法律法规的用地行为，依法追究有关责任单位和人员的责任。

6.1.4 国土资源主管部门应及时向社会公布住房保障建设项目用地监管信息，接受社会公众监督。

## 6.2 监管部门

### 6.2.1 国土资源部门职责

监督住房保障建设项目用地规划计划编制、用地指标落实，督促所属各级国土资源部门完成土地储备，办理建设用地供应手续，并监督其利用。

### 6.2.2 住房城乡建设（住房保障）部门职责

监督住房保障建设项目的规划选址、用地规划条件和建设条件落实、符合城乡规划情况等，并会同有关部门对住房保障建设项目用地实施情况进行考核验收。

### 6.2.3 监察部门职责

参与住房保障建设项目用地的监督检查工作，并对相关违规违纪行为进行查处。

## 6.3 土地审批监管

### 6.3.1 建立住房保障土地审批绿色通道

1 国土资源部门应会同发展改革、住房城乡建设（住房保障）、环保等其他部门，简化审批手续，提高审批速度，压缩审批时间，提高审批效率，建立住房保障土地审批绿色通道。

2 国土资源部门应在项目选址、用地申报、土地征收、土地供应等环节中，采取提前介入、特事特办、专人负责、限时办结、跟踪服务等方式建立住房保障土地审批绿色通道。

### 6.3.2 简化住房保障建设项目用地审批程序

1 优化审批流程

1）国土资源部门应在法律法规和职权范围内，优化住房保障建设项目的用地申请、现场踏勘、土地预审、初审、专项审查、会审、上报审批、核发证书等审批程序。

2）地方人民政府应采取并联审批、部门会审、集中联审等方式，提高住房保障建设项目用地审批效率。

2 简化申报审批材料

国土资源部门应简化住房保障建设项目的用地申报所需材料，减少同类申报材料的重复提交。

3 加快审批办理速度

住房保障建设项目用地审批手续应采取限时办结的方式，未在规定时间内完成审批的部门应进行问责。

### 6.3.3 监督实际履行职责情况

1住房保障建设项目用地审批监管由各级国土资源部门主要领导负全责。

2 住房保障建设项目用地审批监管的内容应包括：

1）土地审批绿色通道建立情况，按土地审批绿色通道要求执行审批情况；

2）按职能权限优化土地审批程序、简化审批材料情况，按规定时限办结住房保障建设项目土地审批手续情况。

## 6.4 落实用地计划监管

### 6.4.1 中长期规划及年度计划公布

1 规划计划编制

国土资源部门应根据土地利用总体规划、城乡规划、住房建设规划，以及住房保障建设项目工作目标任务情况，编制住房保障建设用地规划和年度计划。

2 规划计划内容

住房保障建设用地规划和年度供应计划应明确建设用地供应的规模、结构、布局、时序等内容。

3 规划计划公布

住房保障建设项目用地规划和年度计划报经同级人民政府批准后，应及时向社会公开，并严格执行，自觉接受社会的监督。

### 6.4.2 土地指标单列

1 住房保障建设规划和土地利用年度计划应将住房保障建设用地指标单列，做到应保尽保、优先安排。

2 单列的住房保障建设用地指标类型应包括农转用计划指标、新增建设用地指标等。

3 住房保障建设用地指标应在土地利用规划和年度计划中单独列出向社会公布。

### 6.4.3 土地指标落地

1 指标落地要求

地方人民政府应在土地供应年度计划、近期建设规划年度实施计划中，单独列出住房保障建设项目建设用地规模、具体地块和范围，并向社会公布。

2 规划选址要求

住房城乡建设（住房保障）部门应会同国土资源部门，依据经批准的土地利用规划、城乡规划，共同商定将确定的住房保障建设项目建设任务落实到地块。

已落实的住房保障建设项目选址布局不得随意改变，因城市规划调整需要改变的，应由政府收回，另选地块供应。

3 具体地块要求

住房保障建设项目用地应选择在地质条件安全可靠、环境适宜、公共交通相对便利和商业、教育、医疗、文化等公共设施及市政配套相对完善的区域。

4 标明位置要求

列入年度供地计划的住房保障建设用地，应明确土地供应量、供应区域，使用图鉴方式标明位置，并向社会公布。

5 落地责任要求

未在土地供应年度计划、近期建设规划年度实施计划中，单独列出住房保障建设用地规模、具体地块和范围的，应由上级人民政府责令改正，通报批评；对负责人和其他直接责任人员依法给予处分。

### 6.4.4 土地储备

1 地方人民政府应当建立住房保障建设项目土地储备制度，确保住房保障建设项目建设用地的优先保障和按需供应。

2 国土资源管理部门或地方人民政府指定的住房保障建设用地储备机构采取征收、收回、收购、置换等方式，依法取得土地，进行前期开发、储存，以备供应用于住房保障建设项目建设。

3 住房保障建设项目土地储备范围至少应包括下列土地：

1）依法收回的国有土地和闲置土地；

2）收购的土地；

3）行使优先购买权取得的土地；

4）已办理农用地转用、土地征收审批手续的土地；

5）其他依法取得的土地。

4 应优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地用于住房保障建设项目建设。

5 地方人民政府应对列入住房保障建设项目年度建设计划的建设用地实行统一征收，进行储备。

落实住房保障建设项目用地供应计划涉及占用农用地的，应优先安排农转用计划指标，及时组织申报，加快审批征收和储备。

### 6.4.5 土地供应方式

1 住房保障建设项目建设用地，采取划拨方式供应。社会投资的住房保障建设项目建设用地，也可采取出让、租赁、作价入股等方式有偿使用。

住房保障建设项目中配套建设的商业、服务业等经营性设施用地，必须实行有偿使用，严格以招标拍卖挂牌出让方式供地。

限价商品住房建设用地，应当在限定房价的基础上，通过招、拍、挂方式出让。

2 国土资源部门应主动公开住房保障建设项目土地供应信息。

## 6.5   用地监管

### 6.5.1土地供应是否及时

1 国土资源部门应根据住房保障建设计划任务和住房土地市场情况，加强土地供应调控，增加供应总量，优化供应结构，确保住房保障建设项目用地优先供应、及时供应。

2国土资源部门应提前对住房保障建设项目用地供应计划作出预安排，应保尽保，保证按计划及时供地。

3 国土资源部门应优先供应住房保障建设项目用地。住房保障建设项目用地低于年度住房建设用地供应总量的70%的，不得向大户型高档住房供地。

### 6.5.2土地用途是否改变

1 严禁以住房保障建设项目建设名义取得土地后，直接或变相进行商品住房开发和其他改变用地性质的土地开发。

2 在住房保障建设项目用地出让合同或划拨决定书中应明确约定“禁止擅自改变住房保障建设项目用地性质、建设面积、套型、户数、开竣工时间”等使用条件。

3 住房保障建设项目土地划拨或出让后，任何单位和个人无权擅自更改规划和建设条件，严禁改变土地性质和土地用途，严禁提高建设标准、增加套型面积。

4 国土资源部门应结合《国有建设用地划拨决定书》或《国有建设用地使用权出让合同》，监督查处住房保障建设项目用地中的违法违规等行为。

住房保障建设项目用地的监管应采取合同清理、实地巡查、专项督查、卫星土地图片执法、接受社会举报等方式进行。

5 对住房保障建设项目用地改变用地性质进行商品房开发的，必须依法没收违法所得，收回土地使用权，由国土资源部门重新招拍挂出让。

对违反住房保障建设项目土地出让合同和划拨决定书的约定，擅自改变土地用途，突破套型、建筑面积等土地使用条件的，应严肃查处并按照有关约定进行处罚。

对违法违规的企业，应依法查处。查处不落实的，应依据《违反土地管理规定行为处分办法》，追究相关人员责任。

### 6.5.3 其他违规情况

1 开竣工违约

国土资源部门应依据合同约定对住房保障建设项目用地开竣工情况进行核验，避免住房保障建设项目囤地和闲置用地。

对已供住房保障建设项目用地的开竣工、开发建设条件执行等情况进行督查发现有违法违规问题的，必须依法依纪追究责任。

2 擅自调整容积率

城乡规划部门应会同国土资源部门，严格按照已确定的容积率指标对住房保障建设用地项目进行监管查处，坚决制止擅自调整容积率等问题。

对于国家机关工作人员在住房保障建设项目建设用地规划变更、容积率调整中的违法违纪行为，应严肃查处。

3  违规转让

国土资源部门应坚决制止住房保障建设项目用地违法违规转让、炒地行为。

对未达到法律法规规定的土地转让条件转让住房保障建设项目用地的行为，应及时依法依规严肃查处。

对违规违法办理相关用地手续的相关部门和人员，应按有关规定追究责任。

# 7 前期手续审批监管

## 7.1 一般规定

7.1.1 住房保障建设项目应按相关法律法规、建设标准和规范要求，履行前期审批程序，及时办理项目立项审批、规划选址、用地预审、环境影响评价、节能评估、施工许可等前期手续（详见附件5）。

7.1.2 发展改革、国土资源、环境保护、住房城乡建设（住房保障）、财政等部门应加强衔接配合，提高住房保障建设项目前期手续审批的行政审批效率。按照各自职能，根据住房保障建设项目目标任务，在遵循依法审批的前提下，简化前置条件，缩短项目前期手续审批时间。

## 7.2 加快行政审批

7.2.1  项目审批部门根据住房保障建设项目的不同特点和实际情况，在前期工作达到规定要求和工作深度的情况下，可以简化审批环节。统一建设的住房保障建设项目，可以合并审批立项报告和可行性研究报告，技术要求相对简单的，经项目审批部门同意，可以在可行性研究报告批复后直接进入施工图设计；在商品住房项目中配套建设住房保障建设项目的，应审批实施方案。项目审批部门也可以用统一下达投资计划的方式代替资金申请报告的审批。

7.2.2  住房保障建设项目的招标范围、招标方式、招标组织形式等招标内容应当报项目审批部门核准。根据项目的不同特点和实际情况，项目审批部门可以在审批项目时核准招标内容或在项目发包前核准招标内容。

7.2.3 发展改革、国土资源、环境保护和住房城乡建设（住房保障）等部门按照“快速、优先”原则，实行同时审查、平行审批，提高住房保障建设项目前期手续审批的效率。

7.2.4 各地应研究出台住房保障建设项目联审会工作机制，通过各有关部门联合办公或集中审批等形式，加快推进前期手续审批。应采取提前介入、同步受理、原则范围内灵活办理等措施，将原来由各部门依次“串联”式审批变为同时办理的“并联”式审批，实现审批流程的进一步优化。

7.2.5 各有关部门对建设单位办理前期手续应给予指导和支持，解决办理过程中遇到的困难和问题。应针对住房保障建设项目的特点，利用网络信息技术，通过建立信息平台和完善信息查询功能，对社会公示办理前期手续的程序、要求和审批结果，方便建设单位查阅并按规定执行。

## 7.3 监管内容

7.3.1 立项报告

1住房保障建设项目可以用立项报告代替项目建议书。立项报告是对住房保障建设项目审查以决定是否允许投资建设的重要依据。经批准的立项报告作为编制可行性研究报告的依据。

2 审批包括以下内容：

1）项目建设基本情况（包括项目建设地点、规模等）；

2）地区布局；

3）环境保护；

4）公共利益；

5）其他外部影响；

6）资金来源和投资估算初步分析；

7）其他相关文件资料。

3 住房保障建设项目的立项报告应适当简化。

- 7.3.2 可行性研究报告

1 可行性研究报告应对项目的合理、可行以及社会效益、节能和资源综合利用、生态环境影响等进行全面分析论证，落实各项建设和运行保障条件，按有关规定取得相关单位的许可、承诺、证明或者评估意见。

2 审批包括以下内容：

1）资金来源；

2）技术方案合理性；

3）项目建设运行的外部配套条件等；

4）经批准的土地预审；

5）规划选址意见书；

6）经批准的环评报告或环评审批表；

7）经批准的节能审批表。

3 经批准的可行性研究报告是确定建设项目、进行初步设计的依据。

4项目可行性研究报告应由取得相应资质的工程咨询机构编制，并达到规定的工作深度。

7.3.3在商品住房项目中配套建设住房保障建设项目的，实施方案应明确配套建设住房保障建设项目（小区）名称、建设地点、建筑面积、套型建筑面积、总套数、投资和资金来源等内容。

7.3.4初步设计编制

1初步设计应明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、设计概算、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等，并达到国家规定的深度。

2 住房保障建设项目初步设计包括：

1）可行性研究报告的批复；

2）规划用地许可证；

3）经批准的总平和建筑方案；

4）由具有资质的单位出具的地质勘测资料。

3 初步设计的变更

初步设计概算总投资超过可行性研究报告审定的估算总投资百分之十的，或者项目的建设单位、建设性质、建设地点、建设规模、工艺技术方案发生重大变更的，应按规定报原可行性研究报告审批部门批准。

7.3.5 资金申请报告

按规定须审批资金申请报告的，资金申请报告应当包括项目单位的基本情况、建设项目的基本情况、申请资金的主要原因、有关建设资金的落实情况，以及审批部门要求提供的其他内容。资金申请报告应根据项目投资管理方式的不同，分别附上相应的项目审核文件，包括可行性研究报告批准文件、实施方案批准文件、项目申请报告核准文件或者项目备案文件等。

## 7.4  建设投资计划监管

### 7.4.1 监管的主要内容包括：

1 住房保障建设项目纳入项目投资计划管理情况；

2 执行国家及地方有关工程造价和建设标准规定情况；

3 项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算执行情况；

4 核定的建设内容、规模、标准、总投资概算（估算）和其他控制指标的执行情况。

### 7.4.2 建设投资计划的评审

项目审批部门在审核各阶段投资估算或概算时，应组织有关机构进行评审后核定。经审批的估算或概算应作为控制投资的依据。

### 7.4.3 建设投资计划的控制：

1可行性研究阶段应严格按立项批复的总投资控制投资估算。投资估算误差控制在±20%以内。

2 初步设计阶段应严格按可行性研究批复的投资估算控制概算总投资。概算总投资误差控制在±10%以内。

3 招标控制价应控制在初步设计批准的概算总投资范围。

### 7.4.4 建设投资计划原则上不得调整

各阶段投资指标因设计变更或其他原因发生变化超出了控制值，确需调整的，应对可行性研究报告、初步设计及投资概算文件进行调整修改，并按程序报原项目批准部门审核。

## 7.5  其他审批监管

### 7.5.1 环境影响评估审批监管

1 环境影响评价是指对拟建中的住房保障建设项目实施后可能对环境产生的影响(后果)进行的系统性识别、预测和评估。

2 审批包括以下内容：

1）对建设项目所在地环境和生态现状;

2）项目对生态环境的不利影响及保护对策；

3）历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等的保护措施。

3 住房保障建设项目应按照国家有关规定办理环境影响评估审批手续。

4 五万平方米以下的住房保障建设项目环境评估报告可采用环保主管部门出具的环评审批表即可办理项目立项及报建手续。

### 7.5.2 节能评估审批监管

1 节能评估是根据国家及各地的能源发展政策及相关规划，结合住房保障建设项目所在地的自然条件及能源利用条件对项目的用能方案进行分析评价。

2 审批包括以下内容：

1）项目能源供应情况；

2）节能方案；

3）能源消耗和能效水平；

4）节能措施等。

- 3  为提高住房保障建设项目前期手续审批效率，各地应根据实际情况制定措施，加快节能评估审批速度，缩短审批时间。

### 7.5.3 施工许可审批监管

1 施工许可是住房保障建设项目符合各种施工条件、允许开工的批准。

2 审批包括以下内容：

1）已经办理该建筑工程用地批准手续。

2）已经取得建设工程规划许可证。

3）施工场地已经基本具备施工条件。

4）已经确定施工企业。

5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。

6）有保证工程质量和安全的具体措施，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。

7）按照规定应委托监理的工程已委托监理。

8）建设资金已经落实。

# 8 项目进度监管

## 8.1一般规定

- 8.1.1 住房城乡建设(住房保障)部门应会同相关部门对辖区内住房保障建设项目的建设计划、开工、竣工验收等过程实行监管。

8.1.2 住房保障建设项目进度监管应遵循如下原则:

1 连续性原则。进度监管应覆盖项目实施过程各阶段，监管时序前后紧密衔接，持续跟进，不发生各种不合理的中断，确保项目建设持续高效推进。

2 协调性原则。进度监管应统筹项目供地、前期手续、投资、质量、安全与开工、竣工验收等各监管阶段之间关系，使各监管环节互相协调、整体推进。

3 经济性原则。项目进度监管应兼顾效率和经济性，要综合运用现场检查、信息网络监管和社会舆论监管等综合措施，节约行政成本，提高监管效能。

- 8.1.3 住房保障建设项目进度监管工作要求:

1 明确项目进度监管目标；

2 采取综合监管措施；

3 实施项目建设进度的全过程监管；

4 及时采取措施控制影响进度的因素;

5  各环节监管情况应进行信息公示；

6  各环节监管情况应在本辖区内各相关部门中进行通报。

## 8.2监管方式

8.2.1住房保障建设项目的建设单位应按照住房保障报表制度定期或不定期的将进度报送监管部门。

8.2.2住房城乡建设（住房保障）部门应通过政府网站、报刊、电台、电视等新闻媒体，及时公开住房保障建设项目的开工、进度、竣工等信息。

8.2.3住房城乡建设（住房保障）部门可会同相关部门对住房保障建设项目的建设进度进行定期或不定期的专项检查或抽查。

8.2.4住房城乡建设（住房保障）部门应引入社会监督员制度，通过社会公众力量全方位对住房保障建设项目的建设进度进行监督。

8.2.5住房城乡建设（住房保障）部门应及时对住房保障建设项目的进度信息进行采集、统计汇总分析，逐级上报和公布。

住房城乡建设（住房保障）部门应加强住房保障建设项目信息系统建设，通过信息化手段加强对住房保障建设项目的进度监管。

## 8.3监管内容

### 8.3.1项目进度计划编制监管

1 项目建设单位应根据住房保障建设项目要求编制项目建设计划，包括项目总体计划及分项施工计划，提交住房城乡建设（住房保障）部门进行审核。

2 住房城乡建设（住房保障）部门应对建设单位的住房保障建设项目计划的可行性、合理性进行审核。

3 住房城乡建设（住房保障）部门应对审核通过的住房保障建设项目计划进行归档，录入住房保障建设项目进度信息系统。

4 住房城乡建设（住房保障）部门应对建设项目计划编制情况进行信息公示。

### 8.3.2 开工监管

1 住房保障建设项目的开工标准为规划设计的永久性建筑工程已破土刨槽、进入地基基础的结构施工；项目启动资金已经到位。

2 住房保障建设项目开工时，住房城乡建设（住房保障）部门应会同统计、审计等相关部门及社会监督员对开工情况进行现场检查，核验《施工许可证》，确认达到开工标准。

3 已开工的住房保障建设项目需要将项目现场情况拍照留档，录入住房保障建设项目信息系统。

### 8.3.3进度监管

1 项目建设单位应按照进度对投资完成情况、建设进度及其他形象进度数据报送监管部门，上报的信息还应包括反映现场情况的图片、视频等，住房城乡建设（住房保障）部门应及时检查建设进度并录入住房保障建设项目信息系统。

提交的数据按《住房保障建设项目进度报表》（详见附件6）填报。

2 住房城乡建设（住房保障）部门可会同相关部门定期或不定期组织进行专项检查和抽查，对住房保障建设项目的进度完成情况进行现场检验。

3 现场核验采集的图片、视频等应上传到住房保障建设项目信息系统。

### 8.3.4 竣工验收监管

1 住房保障建设项目的竣工标准为按批准的设计文件、施工合同要求的内容全部完成并基本达到入住条件。

2 已竣工的住房保障建设项目应及时组织验收。住房城乡建设（住房保障）部门应会同相关单位及社会监督员对项目竣工情况进行现场核验，检查《竣工验收意见书》，确认建设项目达到了竣工标准。

3 已竣工验收的项目需要将项目现场情况拍照留档，录入住房保障建设项目信息系统。

## 8.4 进度统计监管

8.4.1进度统计监管包括对项目建设进度信息进行数据采集、留存，对留存的信息进行数据统计、汇总、分析。数据的采集内容包括开工、投资、进度、竣工、交付信息等。数据采集方式包括人工现场采集和卫星遥感、航拍、远程网络摄像等远程采集。

8.4.2 数据的统计汇总

1 监管部门应对采集上报的住房保障建设项目数据进行校验，确保数据质量。

2 经校验数据出现缺失、错误、重复的，监管部门退退回原填报单位修正。

3 住房城乡建设（住房保障）部门对进度信息按《住房保障建项目任务完成情况汇总表》（详见附件7）进行填报。

8.4.3 数据的分析

1 分析内容包括：

1）项目基本情况，包括项目规划面积、套数、高层、低层等;

2）项目开工情况，包括项目的开工率、计划开工面积、计划开工套数、实际开工面积、实际开工套数等;

3）项目竣工情况，包括项目的竣工率、计划竣工面积、计划竣工套数、实际竣工面积、实际竣工套数等;

4）项目进度情况，包括项目的形象进度，在建面积、在建套数等;

5）项目投资完成情况，包括项目的计划完成投资额、实际完成投资额、投资完成率等。

2 形成分析报告，主要内容如下：

1）各地年度项目基本情况分析；

2）当前开工情况分析；

3）当前竣工情况；

4）当前进度情况；

5）当前投资完成情况；

6）总体情况表；

7）分析结果图表；

8）分析结论。

8.4.4 数据的报送

1 县级以上住房城乡建设（住房保障）部门每月应定期将上述进度数据报送上级主管部门和相应的监管部门；

2 数据报送部门应充分应用网络信息报送平台，提高数据报送的效率和质量；

3 上级住房城乡建设（住房保障）部门对各地报送的住房保障建设项目数据督查和检查进行考核，确保信息数据的及时准确传递。

4 自治区住房城乡建设（住房保障）部门根据工作要求，可将报送数据与发展改革、国土资源、财政、统计、审计等其他监管部门实现数据共享。

8.4.5 数据的公布

1 依照《中华人民共和国政府信息公开条例》或相关的行业规定，监管部门主动或依申请公开以下住房保障建设项目进度数据信息，接受社会公众监督：

1）项目建设计划；

2）项目开工情况；

3）项目竣工情况；

4）其他需要公开的内容。

2 公布媒介包括但不限于住房城乡建设（住房保障）部门网站、报刊、电台、电视等新闻媒体网站、各主流媒体等。

# 9 资金安全监管

## 9.1 一般规定

9.1.1 各级财政部门应按照有关法律、法规要求对纳入国家和地方住房保障建设项目投资计划，用于住房保障建设项目的各级财政预算安排的财政性资金进行监管。

9.1.2 按照“专项管理、专款专用、跟踪问效”的原则，对使用财政性资金安排的住房保障建设项目资金的筹集、拨付、使用和决算实行全过程监督，确保资金安全、规范、有效使用。

9.1.3 住房保障建设项目资金监管实行统一领导，分级管理。国务院住房城乡建设（住房保障）部门会同国务院财政、发展改革部门主管全国住房保障建设项目资金监督管理工作；县级以上地方人民政府住房城乡建设（住房保障）部门会同本级财政、发展改革部门主管辖区内住房保障建设项目资金监管工作。

9.1.4 住房保障建设项目资金的筹集、拨付、使用和决算管理依法接受审计、监察等部门的监督检查。

## 9.2 监管内容

9.2.1 项目资金预算

1 使用中央补助资金的住房保障建设项目，应按规定程序报住房城乡建设（住房保障）部门备案。

2 住房保障建设项目应按规定编报工程概预算、年度投资计划安排，并按规定程序报批。

9.2.2 项目资金筹措

1 住房保障建设项目计划的资金来源应符合国家有关规定：

1）应按规定将住房保障建设项目资金纳入财政年度预算管理；

2）住房公积金增值收益扣除计提贷款风险准备金和管理费用后的余额应全部用于廉租住房和公共租赁住房建设；

3）各级政府从土地出让收益中按照不低于10%的比例提取的资金;

4）中央补助廉租住房保障专项资金在完成当年廉租住房保障任务的前提下，可用于购买、新建、改建、租赁公共租赁住房的资金；

5）地方投融资平台公司申请发行企业债券，募集的优先用于住房保障建设项目建设的资金；

6）试点城市利用住房公积金发放的住房保障建设项目建设贷款，应按规定定向用于经济适用住房、列入住房保障建设项目规划的城市棚户区改造项目安置用房、政府投资的公共租赁住房建设，不得违规用于商品住房开发和城市基础设施建设。

2 项目投资计划安排的资金总额原则上不应超过批准的初步设计概算。

3 对于纳入项目预算的住房保障建设项目，住房城乡建设（住房保障）、发展改革部门应及时下达计划和预算。

9.2.3 项目资金拨付

1 实施住房保障建设项目的自治区财政部门应将中央和自治区补助资金及时拨付到市、县财政部门。

2 市、县财政部门按照批准的住房保障建设支出项目预算，应根据住房保障建设计划和投资计划，以及实施进度及时足额拨付项目资金，确保资金切实落实到住房保障建设项目。

3 在住房保障建设项目前期手续办理过程中，财政部门应按资金使用管理规定，将项目建设总投资的20%作为项目预拔资金。

4 各相关地区应切实提高专项资金使用效率，采取有效措施加快预算执行进度。

9.2.4 项目资金使用

1 保障项目资金应按规定实行专项管理、分账核算、专款专用，预算拨款申请审批程序应符合规定，专项用于住房保障建设项目开支，不得违规截留、挤占或挪作他用，不得用于平衡本级预算。

2 建设单位应严格执行概预算管理规定，不得将建设资金用于计划外工程项目。建设单位申请项目预算开支不得高估冒算，虚报冒领保障项目资金。建设单位应建立健全会计核算制度、内部控制制度、内部审计制度等管理机制。

9.2.5 项目资金决算

1 建设单位应按规定编制项目竣工财务决算，办理财产移交手续，形成的资产应及时登记入账管理。

2 每年年度终了，住房城乡建设（住房保障）部门应按照同级财政部门规定，报送年度住房保障建设项目决算。

3 各地区应建立健全住房保障工作考核评价机制，确保住房保障建设资金使用效果效率。

## 9.3 相关单位职责

- 9.3.1 建设单位

建设单位负责项目投资及平衡方案的初步测算，项目投资计划的执行、控制和分析报告，配合财政部门筹措项目建设资金，按期汇总编报项目建设进度和资金使用计划；对住房保障建设项目工程款拨付申请进行初审；对代建单位建设资金使用情况进行监督、检查；做好项目竣工决算工作。

- 9.3.2 财政部门

1 自治区财政部门依据与自治区住房城乡建设（住房保障）、发展改革等部门联合审定的项目批复计划，对市、县项目资金使用管理情况进行定期、不定期检查。

2 住房保障建设项目由自治区发展改革部门会同住房城乡建设（住房保障）部门审查通过并纳入自治区年度项目计划，自治区财政部门按计划任务下达中央和自治区专项补助资金预算。

3 各级财政部门负责政府财政直接投资的住房保障建设项目资金及财政投资补助资金、贷款贴息资金的筹集、拨付及资金使用的财政监督和财务管理等工作。

9.3.3 发展改革部门

1 发展改革部门按照上级发展改革委下达年度投资规模计划的要求，会同本级相关部门，将年度投资规模计划分解安排到具体项目，并及时下达年度投资项目计划。

2发展改革部门在年度投资规模计划文件下达后，按文件规定时限将分解下达的年度投资项目计划（包括项目管理软件的电子数据）报上级发展改革部门备案，同时抄送上级有关部门，以备监督检查。

3 发展改革部门应依据有关职责分工，对中央补助地方投资的项目安排、实施进度及效果等落实情况承担责任，确保年度目标任务实现，确保投资质量和投资效益。

4 发展改革部门应对项目建设实施进行稽察、检查和考核，自觉接受审计、监察等部门的监督检查。对发现的问题，要及时整改和处理。可以公开的项目应主动公开，接受社会监督。

- 9.3.4 住房城乡建设（住房保障）部门

1 住房城乡建设（住房保障）部门负责本行政区域内的保障项目资金的日常巡查与综合监督检查。

2 市、县住房城乡建设（住房保障）部门负责保障项目资金预决算编制工作；负责住房保障建设项目的新建、购买、改造、租赁资金预决算编制工作。同时负有对预算资金使用情况进行监督检查的责任。

9.3.5 代建单位

代建单位负责按照批准的建设规模、建设内容和建设标准组织项目实施，协助建设单位做好项目控制投资，按期编报项目建设进度和资金使用计划，项目建设资金实行专账管理，专款专用，及时配合建设单位报审项目竣工财务决算资料，做好完工资产交付使用手续。

9.3.6 监察、审计部门

1 各级监察部门应会同有关部门加强对住房保障建设项目的监督检查，认真查处违法违纪行为。

2 各级审计部门应加强对住房保障建设项目资金分配、拨付、有效使用和安全等各环节的监督。

# 10 投资完成情况监管

## 10.1 一般规定

10.1.1 各地应加快住房保障建设项目预算执行进度，提高住房保障建设项目投资完成率，确保当年本地区住房保障建设项目任务如期完成。

10.1.2 建立投资报告制度，自下而上逐级按月报送住房保障建设项目统计数据，统计数据做到真实、准确、完整，确保及时掌握本地区住房保障建设项目投资完成情况。

- 10.1.3  住房城乡建设（住房保障）部门会同相关部门对辖区住房保障建设项目投资完成情况进行监督检查。

## 10.2 监督内容

10.2.1 计划完成投资

1 确定计划任务

各地应按规定编制本地区住房保障建设项目建设规划，并将任务分解到年度，明确各年度住房保障建设项目建设任务、投资计划、用地计划、资金来源渠道等。

2 组织项目建设

住房保障建设项目应严格按照批复的建设方案和年度计划组织实施建设。项目建设单位应严格按照批复的可行性研究报告（初步设计）组织实施，不得擅自调整或者更改计划内容、变更项目建设方案、扩大（或压缩）建设规模。

10.2.2 实际完成投资

1 投资进度编报

发展改革部门应将辖区项目实施情况报告审查汇总后及时报送上级发展改革部门和相关部门备案。项目实施情况报告的内容包括:项目完成投资、资金到位情况、工程招标情况、工程形象进度以及工程管理措施等。

2  投资进度核查

住房保障建设项目自开始建设累计完成投资、本期完成投资是否实现计划目标任务。

3  投资进度考核

住房城乡建设（住房保障）部门应按规定对各地住房保障建设项目任务完成情况以及资金落实、使用等情况进行监督检查和考核。

- 10.2.3 中央、自治区补助资金完成

中央财政安排的住房保障补助资金、自治区财政预算安排的住房保障补助资金应及时足额到位。

10.2.4  市县配套资金完成

各级财政预算安排用于住房保障建设项目的配套资金应符合相关规定并及时落实到位。

10.2.5  自筹资金完成

建设单位自筹资金筹集到位率应符合项目投资计划的目标任务要求。

## 10.3 监督方法

10.3.1 自下而上逐级报送

1 各地应按照实际情况和配套标准主动向本级人民政府汇报，抓紧落实住房保障建设地方配套资金，配套资金承诺函随年度建设方案一并上报。

2 使用中央补助资金的各地财政部门应会同发展改革部门、住房城乡建设（住房保障）部门，按规定时间向当地财政监察专员办事处提交住房保障工作进展情况、年度计划完成情况及土地供应开发情况。

3 财政部驻相关自治区财政监察专员办事处应当确保实地抽查不少于3个地级市。财政监察专员办事处审核工作结束后，应按规定将审核意见表和审核总结报告报送财政部。

4  各地区财政部门、住房城乡建设（住房保障）部门应当将财政监察专员办事处审核认定后的上述资料报送财政部、住房城乡建设部。对于未附财政监察专员办事处审核意见的，将不予受理。对于未按规定时间报送有关资料的地区，视同不申请中央补助资金处理。

10.3.2 定期与不定期抽检

1 各级发展改革部门应会同住房城乡建设（住房保障）等有关部门，定期、不定期组织对辖区内计划中的住房保障建设项目投资完成情况进行监督和检查。

2 各级监察、审计部门应加大审计和稽查工作力度，对住房保障建设项目投资完成情况进行监督检查，对年度计划执行情况进行验收检查，对不能按期完成计划任务的地区和单位，由纪检部门牵头，监察、审计、建设等相关部门参加，对政府主要领导进行约谈，并追究有关人员的责任。

10.3.3 市、县财政部门要按旬按月跟踪和掌握住房保障建设项目工作进程，包括项目方案具体实施和进展情况，住房保障建设项目建设进展情况等，加强住房保障建设工作相关数据统计分析，根据住房保障建设工作进度及时下达项目资金。

# 11 质量安全监管

## 11.1 一般规定

11.1.1 建设各方主体依法承担工程质量安全责任，监管部门依法承担监管责任。

11.1.2 各地应健全监管机构，投入与监管规模相适应的人力、物力和财力，加强对住房保障建设项目的工程质量安全监管。

11.1.3 禁止简化住房保障建设项目的基本建设程序，必须遵循“先设计、后施工”的原则。

11.1.4 住房保障建设项目的工程质量不得低于国家标准的要求，施工和验收应符合国家和地方相关法律法规、管理规定和标准规范的要求。

11.1.5 禁止在住房保障建设项目中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，严格执行进场材料见证取样检测制度，确保工程质量。

11.1.6 应依托信息化手段定期对工程质量状况进行分析，不断调整、健全质量安全管理制度。

## 11.2 质量安全监管组织机构

### 11.2.1 成立质量安全监管组织机构

1县级以上住房城乡建设（住房保障）部门应成立质量安全监管领导机构，指导、组织、协调、督促住房保障建设项目质量安全监管工作的实施。

2县级以上行政区域应设立质量安全监督机构，对住房保障建设项目实施质量安全监督。

### 11.2.2 工作计划及实施

- 质量安全监管领导机构应根据住房保障建设项目建设规模，制定年度质量安全监管计划。质量安全监管计划应包含监管程序、督查实施内容和与监督规模相适应的监督人员配备、仪器设备配备、交通工具配备、经费保障等内容。

- 质量安全监督机构应制定住房保障建设项目监督工作计划，经监督机构负责人批准后实施，并报当地质量安全监管领导机构备案。

## 11.3 履行职责监管

### 11.3.1 监管机构履行职责

- 监管领导机构应建立督查制度，督促下一级监管领导机构和监督机构履行职责。

- 监管对象主要包括建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位（以下简称工程建设各方责任主体）和质量检测、施工图审查、预拌混凝土和预拌砂浆生产厂商等。

- 监管工作主要包含以下内容：

  - 抽查执行法律法规和标准规范的情况；

  - 抽查工程建设各方责任主体及质量检测、施工图审查、预拌混凝土和预拌砂浆生产厂商等单位的质量行为；

  - 抽查工程建设各方责任主体的施工安全行为；

  - 抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；

  - 抽查主要建筑材料、建筑构配件、设备的质量；

  - 对地基基础分部工程和主体结构分部工程验收、分户验收、工程竣工验收进行监督，对其它关键工序的验收情况进行抽查；

  - 抽查工程施工安全；

  - 定期对本地区工程质量和施工安全状况进行统计分析；

  - 依法查处工程建设各方责任主体和其他相关主体、相关从业人员的违法违规行为。

### 11.3.2 参建单位履行职责包括以下内容：

- 建设单位

        - 承担质量安全主体责任，承担工程质量安全的全面管理责任，对所建设的住房保障建设项目在设计使用年限内的质量负全面责任。

        - 实施项目法人责任制、工程招标制、合同管理制、工程监理制等4项制度，严格按规定进行施工图设计与审查、工程发包、办理质量安全监督登记手续、领取施工许可证，设立施工现场质量安全管理机构并配备足够的专业技术人员，组织或参加规定环节的验收。

        - 不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期，不得明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量。

- 勘察单位

- 按国家有关法律、法规、工程建设标准和程序进行勘察，对勘察成果资料的真实性和准确性负责。

- 应参加规定环节的验收。

- 设计单位

- 按照法律、法规、工程建设标准、规划许可条件和勘察成果文件进行设计，对工程设计质量负责。

- 建立健全质量管理体系，加强设计过程的质量控制，保证住房保障建设项目功能齐全，布局合理，设计质量符合工程建设标准和设计深度的要求。

- 设计文件应满足住房保障建设项目工程对安全、抗震、节能、防火、环保、无障碍设计、公共卫生和居住方便等结构安全和使用功能的需要，并在设计使用年限内有足够的可靠性。

- 参加规定环节的验收。

- 施工单位

- 必须按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准、规范进行施工，对现场的施工质量和施工安全全面负责。

- 必须建立并落实质量安全管理和保证体系、人员岗位责任制和人员培训制度，按规定编制施工方案，严格分包管理，加强材料进场管理和施工过程管理，切实履行验收制度。

- 监理单位

- 必须依照法律、法规以及有关技术标准、施工图设计文件和建设工程承包合同进行监理，对施工质量和安全承担监理责任。

- 必须建立并落实质量安全管理和保证体系、人员岗位责任制，按规定编制监理方案和实施细则并认真执行。

- 加强施工过程监理，按规定参加规定环节的验收。

- 质量检测机构

- 必须依据法律、法规、工程建设标准、规范和批准的资质范围实施质量检测，严格检测要求，对其检测数据结果和检测报告的真实性和准确性负责。

- 对检测中发现的建设、监理、施工等单位违反有关规定及检测结果不合格的情况，应按规定及时报告主管部门。

- 施工图审查机构

- 必须按照国家有关规定和认定范围进行审查，对施工图设计文件（含勘察文件）质量承担审查责任。

- 应按规定将审查过程中发现的建设、勘察、设计单位和注册执业人员的违法违规行为向有关部门报告。

## 11.4 质量安全监督

### 11.4.1 检查监督

- 监督机构应按已批准的项目监督计划对住房保障建设项目实施监督。

- 监督重点内容是建设各方责任主体及其主要从业人员的履职情况和涉及工程结构安全和重要使用功能的建筑材料、工序以及实体质量。

### 11.4.2 舆情监督

- 质量安全监管领导机构应充分利用计算机网络信息技术建立舆情收集制度，指定专人负责电视、报刊和网络舆情的收集、整理。

- 质量安全监管领导机构应制定紧急舆情处理预案。

- 质量安全监管领导机构应通过电视、报刊和网络，加强对住房保障建设项目建设工作的宣传报道。

## 11.5 质量保修

11.5.1 工程竣工验收合格后，建设单位应当在建筑物明显部位设置永久性竣工标牌。

11.5.2 施工单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具质量保修书。建设单位交房时，应向住户提供《住宅质量保证书》。

11.5.3 质量保修书和《住宅质量保证书》中均应约定保修范围、保修期限、保修责任和联系方式等内容。其中，保修期限不得低于国家规定的最低保修期限。

## 11.6 保障对象权利

- 11.6.1 监管部门应当将已发现的涉及主体结构安全和主要使用功能的工程质量问题及整改情况，及时向社会公布。

11.6.2 监管部门应以适当方式和方法公开住房保障建设项目的进度和分部工程验收、分户验收和竣工验收的结果。

- 11.6.3 监管部门可聘请保障对象，共同参与对重要分部验收、分户验收和竣工验收等过程的监督。

11.6.4 监管部门应按本规程11.8.1.1条设立投诉电话或设立网上投诉渠道，设立专门的投诉受理机构，对提供真实姓名和联系方式的投诉进行处理，并逐件予以书面答复。

11.6.5 在住房保障建设项目交付使用后6～12个月内，建设单位和施工单位必须联合物业运营单位共同开展一次质量回访和用户满意度评价，并将结果反馈当地监管部门。

## 11.7 竣工验收监管

### 11.7.1 分户验收

- 在工程主体结构分部验收前，施工单位应编制分户验收方案；在工程竣工验收前，由施工单位提出申请，建设单位组织施工、监理单位人员实施（已经预选物业公司的住房保障建设项目，物业公司应当派人参加）。

- 分户验收合格后，建设单位必须按户出具《住宅工程质量分户验收表》，并作为《住宅质量保证书》的附件，一同交给住户。

- 分户验收不合格的，建设单位不得组织单位工程竣工验收。

### 11.7.2 工程竣工验收程序

- 施工单位完成设计文件和合同约定的各项内容，经自检确认工程质量符合有关法律、法规、工程建设强制性标准和验收规范，监理单位预验收合格后，建设单位方可组织竣工验收。

- 竣工验收前，建设单位应制定验收方案，并按规定将相关资料提交监督机构。

- 验收组由建设、勘察、设计、施工、监理单位等各方有关的专业技术人员组成。

- 建设单位在工程竣工验收合格后，应按规定将竣工验收合格文件提交监督机构。

- 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商并提出解决方案，重新组织竣工验收。

### 11.7.3 对工程竣工验收的过程监管

- 监督机构应加强对竣工验收的监督。在竣工验收过程中，监督机构发现有违反国家有关建设工程质量管理规定的行为，或者工程存在影响工程实体结构安全或主要使用功能的质量缺陷，或者工程质量控制文件存在重大缺漏的，应责令责任方改正，建设单位应重新组织竣工验收。

- 工程质量监督机构应在工程竣工验收合格，建设单位提交竣工验收合格文件后，按规定向备案机关提交《工程质量监督报告》。

- 工程未竣工验收合格的，不得投入使用，否则由监管机构依法立案查处。

### 11.7.4 消防专项验收

- 公安机关消防机构依法实施建设工程消防设计审核、消防验收和备案、抽查等工作。

- 住房保障建设项目建筑的总平面布局和平面布置、耐火等级、建筑构造、安全疏散、消防给水、消防电源及配电、消防设施等的设计应符合国家工程建设消防技术标准强制性要求。

- 建设、设计、施工、工程监理等单位应当遵守消防法规、国家消防技术标准，对建设工程消防设计、施工质量和安全负责。

### 11.7.5 工程备案

- 单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报备案机关备案。

- 备案机关如发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，或采用虚假证明资料文件办理工程竣工验收备案的，可责令停止工程使用，责令建设单位重新组织工程竣工验收。

## 11.8 质量安全投诉

### 11.8.1 投诉渠道

- 各级监管部门均应设立住房保障建设项目投诉电话或网上投诉渠道，设立专门的投诉受理机构，对提供真实姓名和联系方式的投诉进行处理。

- 投诉渠道应向社会公开。

### 11.8.2 投诉受理与处理

- 各地应建立住房保障建设项目工程质量投诉处理制度。

- 投诉处理工作应坚持分级负责、归口办理，及时、就地依法解决的原则。

- 在处理工程质量投诉过程中，不得将工程质量投诉中涉及到的检举、揭发、控告材料及有关情况，透露或转送给被检举、揭发、控告的人员和单位。任何组织和个人不得压制、打击报复、迫害投诉人。

- 相关单位不履行保修义务，或责任方不认真及时处理或故意拖延、敷衍了事的，由住房城乡建设（住房保障）部门责任改正，并依法查处。

### 11.8.3 案件查处

- 发生质量安全事故，或发现违法违规行为的，相关部门应按有关规定严格追究责任单位和个人的责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 监督机构发现工程实体存在严重质量安全隐患、工程建设相关主体及其从业人员有严重违法违规行为时，依法调查取证，并向当地住房城乡建设（住房保障）部门提出处罚建议。

- 实施行政处罚的，其立案、处罚程序和处罚种类、幅度应符合《中华人民共和国行政处罚法》和相关法律法规的规定。

### 附件1

| 附件1：（表一） 廉租住房租赁补贴发放情况月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 截至 年 月 日 单位：套（户）、平方米、万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 |  | 代码 | 计量单位 | 合计 | 按廉租住房保障方式分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 租赁住房补贴 | 实物配租 |  | 租金核减 | 其它方式 |  |  |
| 甲 |  | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 本期末累计申请登记户数 |  | 101 | 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：本期申请登记户数 |  | 102 | 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期末累计申请登记人数 |  | 103 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：本期申请登记人数 |  | 104 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期末正在实施保障户数 |  | 105 | 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：本期新增保障户数 |  | 106 | 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：本期增加户数 |  | 107 | 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：新进入保障户数 |  | 108 | 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障方式调入户数 |  | 109 | 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自己退出转入户数 |  | 110 | 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期减少户数 |  | 111 | 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：保障方式调出户数 |  | 112 | 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期退出保障户数 |  | 113 | 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期末正在实施保障人数 |  | 114 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：本期新增保障人数 |  | 115 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：本期增加人数 |  | 116 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：新进入保障人数 |  | 117 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障方式调入人数 |  | 118 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自己退出转入人数 |  | 119 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期减少人数 |  | 120 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：保障方式调出人数 |  | 121 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期退出保障人数 |  | 122 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期末累计退出保障户数 |  | 123 | 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期末累计退出保障人数 |  | 124 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期末累计已实施保障户数 |  | 125 | 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期末累计已实施保障人数 |  | 126 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： | 统计负责人： |  |  | 填表人： |  |  | 联系电话: |  |  | 报出日期： |  |
| 说明： 本表逻辑审查关系：1栏=2栏+3栏+4栏+5栏；101≥102；103≥104；105≥106；106=107-111；107=108+109+110；111=112+113；114≥115；116=117+118+119；120=121+122；115=116-120；123=上期末123+113-110；124=上期末124+122-119；125=105+123；126=114+124； 109合计=112合计；118合计=121合计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件1：（表二） 廉租住房建设任务完成情况月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年 月 |  | 单位：万元、套、㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 批准项目情况 |  |  |  |  |  | 本年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进度情况 |  | 备注 |
|  |  | 项目个数 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 其中： | 廉租住房套数 | 项目累计完成投资 | 其中： | 本年施工面积 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成 |  |  |  | 累计竣工面积 | 累计竣工套数 | 总体进度 | 详细情况 |  |
|  |  |  |  |  |  | 廉租住房建筑面积 |  |  | 本年完成投资 |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 其中：竣工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 套数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 负责人： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  | 填报人: |  |  |  | 联系电话: |  |  |  |  | 填报时间: |  |  |  |

| 附件1：（表三） 公共租赁住房建设任务完成情况月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年 月 |  | 单位：万元、套、㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 批准项目情况 |  |  |  |  |  | 本年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进度情况 |  | 备注 |
|  |  | 项目个数 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 其中： | 公共租赁住房套数 | 项目累计完成投资 | 其中： | 本年施工面积 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成 |  |  |  | 累计竣工面积 | 累计竣工套数 | 总体进度 | 详细情况 |  |
|  |  |  |  |  |  | 公共租赁住房建筑面积 |  |  | 本年完成投资 |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 其中：竣工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 套数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合 计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 负责人： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  | 填报人: |  |  |  | 联系电话: |  |  |  |  |  | 填报时间: |  |  |

| 附件1：（表四） 经济适用住房建设任务完成情况月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年 月 |  | 单位：万元、套、㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 批准项目情况 |  |  |  |  |  | 本年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进度情况 |  | 备注 |
|  |  | 项目个数 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 其中： | 经济适用住房套数 | 项目累计完成投资 | 其中： | 本年施工面积 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成 |  |  |  | 累计竣工面积 | 累计竣工套数 | 总体进度 | 详细情况 |  |
|  |  |  |  |  |  | 经济适用住房建筑面积 |  |  | 本年度完成投资 |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 其中：竣工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 套数 |  |  |  |  |  |
| 经济适用住房和集资建房合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 经济适用房 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合 计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 经济适用住房建设任务完成情况月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年 月 |  | 单位：万元、套、㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 批准项目情况 |  |  |  |  |  | 本年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进度情况 |  | 备注 |
|  |  | 项目个数 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 其中： | 经济适用住房套数 | 项目累计完成投资 | 其中： | 本年施工面积 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成 |  |  |  | 累计竣工面积 | 累计竣工套数 | 总体进度 | 详细情况 |  |
|  |  |  |  |  |  | 经济适用住房建筑面积 |  |  | 本年度完成投资 |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 其中：竣工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 套数 |  |  |  |  |  |
| 二 | 集资建房 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 合 计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 负责人： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  | 填报人: |  |  |  | 联系电话: |  |  |  |  |  | 填报时间: |  |  |

| 附件1：（表五） 城市棚户区改造任务完成情况月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 2012年 月 单位：万元、套、㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 棚户区改造项目名称 | 棚户区拆迁情况 |  |  |  | 项目改造计划 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进度情况 |  | 备注 |
|  |  | 签订户数 | 其中： |  | 拆迁面积 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 总套数 | 其中计划建设： |  |  |  |  | 项目累计完成投资 | 其中： | 本年施工面积 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成 |  |  |  | 累计竣工面积 | 累计竣工套数 | 总体进度 | 详细情况 |  |
|  |  |  | 实物安置 | 货币安置 |  |  |  |  |  | 廉租住房 | 经济适用住房 | 公共租赁住房 | 限价商品住房 | 其他住房 |  | 本年度完成投资 |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 其中：竣工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 套数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 负责人： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  | 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  | 填报时间： |  |  |  |  |

| 附件1：（表六） 国有工矿棚户区改造任务完成情况月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 2012年 月 单位：万元、套、㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 棚户区改造项目名称 | 棚户区拆迁情况 |  |  |  | 项目改造计划 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进度情况 | 备注 |
|  |  | 签订户数 | 其中： |  | 拆迁面积 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 总套数 | 其中计划建设： |  |  |  |  | 项目累计完成投资 | 其中： | 本年施工面积 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成 |  |  |  | 累计竣工面积 | 累计竣工套数 | 总体进度 |  |
|  |  |  | 实物安置 | 货币安置 |  |  |  |  |  | 廉租住房 | 经济适用住房 | 公共租赁住房 | 限价商品住房 | 其他住房 |  | 本年度完成投资 |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 其中：竣工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 套数 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负责人： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  | 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  | 填报时间： |  |  |  |

| 附件1：（表七） 限价商品住房建设任务完成情况月报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年 月 |  |  | 单位：万元、套、㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 批准项目情况 |  |  |  |  |  | 本年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进度情况 |  | 备注 |
|  |  | 项目个数 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 其中： | 限价商品住房套数 | 项目累计完成投资 | 其中： | 本年施工面积 | 本年施工套数 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成 |  |  |  | 累计竣工面积 | 累计竣工套数 | 总体进度 | 详细情况 |  |
|  |  |  |  |  |  | 限价商品住房建筑面积 |  |  | 本年完成投资 |  |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 其中：竣工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 套数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 负责人： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  | 填报人: |  |  |  |  | 联系电话: |  |  |  |  |  | 填报时间: |  |  |

| 附件1：（表八）住房保障建设项目基本情况月报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 年 月） |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章） |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  | 项目名称 |  |  |  |
| 项目类别 |  | 建设方式 |  |  |  |
| 项目实施单位 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |
| 资金来源（万元） | 资金总额（计划）： 万元 | 下达计划 | 实际安排 |  | 实际拨付 |
|  | 1.财政预算安排： |  |  |  |  |
|  | （1）中央补助安排 |  |  |  |  |
|  | （2）自治区补助安排 |  |  |  |  |
|  | （3）市县公共预算 |  |  |  |  |
|  | （4）地方政府债券 |  |  |  |  |
|  | （5）土地出让金收益 |  |  |  |  |
|  | （6）住房公积金增值收益 |  |  |  |  |
|  | 2.企业、个人自筹： |  |  |  |  |
|  | （1）房地产企业自有资金 |  |  |  |  |
|  | （2）发行企业债券筹集 |  |  |  |  |
|  | （3）工矿企业自筹资金 |  |  |  |  |
|  | （4）职工个人自筹 |  |  |  |  |
|  | 3.社会融资： |  |  |  |  |
|  | （1）住房公积金贷款 |  |  |  |  |
|  | （2）银行开发贷款 |  |  |  |  |
|  | （3）非银行金融机构贷款 |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 1.开工年月 | 计划开工 |  |  |  |
|  |  | 实际开工 |  |  |  |
|  |  | 延期开工 |  |  |  |
|  | 2．竣工项目建成年月 | 计划建成 |  |  |  |
|  |  | 实际建成 |  |  |  |
|  |  | 未按期完工 |  |  |  |
|  | 3．在建项目建成年月 | 计划建成 |  |  |  |
|  |  | 预计建成 |  |  |  |
|  |  | 不能按期完工 |  |  |  |
|  | 4．截至2011年底投资完成额（万元） |  |  |  |  |
|  | 5．工程形象进度（下列分项填套数） | 项目前期 |  |  |  |
|  |  | 房屋征收 |  |  |  |
|  |  | 三通一平 |  |  |  |
|  |  | 基础施工 |  |  |  |
|  |  | 主体施工 |  |  |  |
|  |  | 主体完工 |  |  |  |
|  |  | 竣工验收 |  |  |  |
|  |  | 居民入住 |  |  |  |
| 三、审批及其他情况（是则填1） | 1．未取得立项批复 |  |  |  |  |
|  | 2．开工时未取得“四证” | 建设用地 批准书 |  |  |  |
|  |  | 建设用地 规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 建设工程 规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 建筑工程 施工许可证 |  |  |  |
|  | 3．截至填报日期未取得“四证” | 建设用地 批准书 |  |  |  |
|  |  | 建设用地 规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 建设工程 规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 建筑工程 施工许可证 |  |  |  |
|  | 4．项目调整未经过批准 |  |  |  |  |
|  | 5．未按照规定实行招投标 | 地勘 |  |  |  |
|  |  | 设计 |  |  |  |
|  |  | 施工 |  |  |  |
|  |  | 监理 |  |  |  |
|  |  | 材料 |  |  |  |
|  | 6．是否需要追加投资 |  |  |  |  |
|  | 7．需要追加投资资金未落实 |  |  |  |  |
| 单位负责人： | 填表人： |  | 填报日期： |  |  |

### 附件2

住房保障建设项目信息系统建设指南

（初稿）

为贯彻落实《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕）45号）文件精神，全面推进保障性安居工程建设，进一步提升各级住房城乡建设（住房保障）部门的办公效率、服务水平和行政能力，实现住房保障建设项目管理的数字化和网络化，特制定建设指南。

- 一、指导思想和原则

住房保障建设项目信息系统建设的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，加强和规范保障性住房管理，以强化住房保障建设项目监管为抓手，以建立住房保障建设项目信息系统为重点，以规范监管业务流程、提高监管效率、降低行政成本为目标，积极推进住房保障建设项目管理信息化，努力形成住房保障建设项目建设新格局，更好地为城镇住房保障工作服务。

根据这一指导思想，住房保障建设项目信息系统建设遵循“统一规划，加强领导；急用先上，分步实施；先进实用，安全高效”的原则进行规划、建设和管理，实现各级住房城乡建设（住房保障）部门之间信息、数据的安全共享与交换，推进住房保障建设项目管理的一体化、数字化。

- 二、建设目标

（一）通过建立住房保障建设项目信息系统，提高各级住房城乡建设（住房保障）部门管理住房保障建设项目的效率和质量，转变工作职能，推进信息公开，强化行业监督，提高工作效率和服务质量。

（二）建立住房保障建设项目信息化标准规范，完善信息化技术政策，规范住房保障建设项目监管行为。

（三）鼓励和引导住房保障建设项目各参建单位和行政管理部门信息化，优化资源配置，提高项目建设和管理水平，确保住房保障建设项目的质量和安全。

- 三、主要任务

（一）建设完善住房保障建设项目信息网络平台。依托国家电子政务外网或国际互联网络资源，建立自治区、市、县三级住房城乡建设（住房保障）工作机构之间互联互通的住房保障建设项目信息平台，装备网络设备，实现住房保障建设项目管理业务的协同处理，逐步形成覆盖全区住房保障工作的信息网络体系。

（二）建立高性能、安全、可靠、扩展能力强的自治区级数据中心，实现全区住房保障建设项目管理业务的集中处理和数据的集中管理，促进跨地区、宽领域的信息资源共享。

（三）围绕各级住房城乡建设（住房保障）部门管理住房保障建设项目职责要求，统一数据标准，规范办公模式，开发部署业务应用系统，实现住房城乡建设（住房保障）部门管理业务的集中处理，初步建成行业的数字化、网络化办公环境。

（四） 建立覆盖全系统的多层次多方面信息安全体系，按照分级、分层、分域保护的安全策略，在物理层面、网络层面、应用层面部署相应安全设备，实现全网的信息安全保障。

（五）建立统一的信息标准规范体系，制定适合住房保障建设项目管理的信息资源数据标准，进一步规范业务和工作流程标准，形成以国家标准为主体、地方标准为补充的较为完善的住房保障建设项目信息化标准规划，为全国住房保障建设项目信息系统的建设、运行和管理奠定基础。

（六）建立健全规章制度和应急处理机制，构筑安全可信的运维管理平台，建立长效的人员培训和信息化考核考评机制，确保住房保障建设项目信息系统建设的健康、持续和协调发展。

- 四、业务应用

住房保障建设项目信息系统紧密围绕服务住房保障建设项目的管理业务需求开展，重点进行如下系统的建设。

（一）项目管理子系统。实现住房保障建设项目各类基础信息、数据、图片等资料的录入、修改、上报和审核等，包括项目基础信息、项目年度计划、建设规划信息（包括计划总投资、住宅栋数、套数、建筑面积、拆迁安置情况等）、项目建设进度、项目单体（建设、规划、设计、施工、监理）信息、项目房屋（楼盘表等）信息。

（二）项目巡查系统。实现住房保障建设项目巡查的管理，供巡查员对各个建设项目巡查信息进行录入、导出、报送、审核，可灵活进行各类巡查项目记录表动态管理。

（三）统计查询。实现开工、竣工、投资情况的统计和综合查询，实现住房保障建设项目的宏观管理。

- 五、网络建设

（一）网络平台。住房保障建设项目信息系统网络可依托各地电子政务网络和国际互联网络平台构建，各级住房城乡建设（住房保障）部门在上述网络平台以虚拟专网（VPN）方式实现本地区各工作机构的联网。

（二）安全保障。为确保数据安全，系统综合采用相应的信息安全技术进行安全保护，按照国家信息安全等级保护要求，安装数字认证和信息安全防御设备，确保全网信息数据的安全。与此同时，各地各单位要建立和健全完备的安全组织、管理制度，制订操作使用规范和系统安全策略，严格执行网络安全的各项规定，认真维护各自分管的子系统的网络安全，确保网络的整体安全。

- 六、保障措施

（一）加强组织管理。住房保障建设项目信息系统建设由住房和城乡建设部住房保障司领导和协调，各级住房城乡建设（住房保障）部门在当地人民政府的领导下落实实施工作。

（二）强化人员培训。为适应住房保障建设项目管理业务信息化的发展需要，各地、各单位必须从管理、技术、使用三个层次选拨人才和培训干部，必须有足够的技术骨干人才作为保证。业务人员必须学会操作使用计算机和相关业务办公软件，网络管理人员必须选调懂业务、政治责任心强、有开拓创新精神的同志担任。

（三）落实建设经费。各地住房保障建设项目信息系统建设所需经费由各地财政分级负责，列入同级财政年度预算。

### 附件3

保障性安居工程建设项目工作考核评价表

| 考核项目 | 序号 | 分项目 | 考 核 内 容 | 评价 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障性住房建设年度目标任务 100分 | 1 | 任务落实 | 年度目标任务分解落实（4分）；制定实施方案(4分)；各项政策措施落实（2分）。 | 10 |
|  | 2 | 资金落实 | 建立了以财政预算安排为主的资金筹措和监管制度（2分）；积极争取中央住房保障补助资金（2分）；落实土地出让金用于保障性住房建设（2分）；落实住房公积金增值净收益用于保障性住房建设（2分）；落实其他资金（2分）。 | 10 |
|  | 3 | 土地供应 | 按规定落实保障性住房建设土地供应。每年３月１日前必须将保障性安居工程年度建设项目用地落实到地块。 | 10 |
|  | 4 | 项目前期准备 | 3-4月，完成各类项目总平面图审批、建设工程规划许可证、土地使用权证等前期手续，完成施工图设计和施工图审查、备案。5-6月，完成项目施工招投标、办理工程质量安全监督登记并取得建筑工程施工许可证。 | 10 |
|  | 5 | 开工情况 | 12月底前必须完成当年目标任务全面开工建设，以规划设计的永久性工程已正式破土刨槽（基础处理或打永久性桩）为开工标准。开工套数以单体工程为单位统计。 | 20 |
|  | 6 | 竣工情况 | 保障房项目中多层住宅楼建筑（十层以下含十层）从开工之日起一年内要竣工，小高层住宅楼建筑（十层以上十八层以下含十八层）从开工之日起二年内要竣工，高层住宅楼建筑（十八层以上）从开工之日起三年内要竣工。 | 20 |
|  | 7 | 巡查情况 | 巡查组对本区域的保障性安居工程进行巡查，形成每月一次的巡查工作制度，并有台账记录可查。 | 10 |
|  | 8 | 工程质量监管 | 保障性安居工程是否全程纳入工程质量监管，是否纳入当地重点管理项目。 | 10 |

### 附件4

| 附件四（表一） 住房保障建设项目进展情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市 县 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区下达任务（套） |  | 项目开工情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目竣工情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 计划开工 |  |  |  | 已开工 |  |  |  |  |  |  |  | 未开工 |  |  |  |  | 计划竣工 |  |  |  |  | 已竣工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增 | 竣工 | 项目数 |  | 套数 |  | 项目数 |  | 套数 |  |  | 占下达任务比例 |  |  | 项目数 |  |  | 套数 |  | 项目数 |  | 套数 |  |  | 项目数 |  |  | 套数 |  | 占下达任务比例 |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8=7/2 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15=14/3 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉租住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济适用住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共租赁住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限价商品住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市棚户区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有工矿棚户区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林区棚户区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垦区危房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤矿棚户区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门负责人签字： 巡查联络员签字： 巡查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、此表为巡查联络员当月所巡查的项目情况统计，每个市、县填报一份，其中地级市只统计市本级情况。 2、请巡查联络员填写此表，并于次月5日前将此表交专项巡查工作组办公室；下月再报此表时，不重复填写本月已上报的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件4（表二） 住房保障建设项目信息公开情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市县 名称 | 信息公开网站名称 |  | 是否有信息公开专栏 是/否 |  | 信息公开网址 |  | 建设信息公开内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配信息公开内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度建设 计划信息 |  |  |  | 已开工项目信息 |  |  |  |  |  | 已竣工项目 信息 |  |  |  |  | 分配政策 |  | 分配程序 | 分配房源 |  | 分配对象 | 分配过程 |  | 分配结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 开工计划 |  | 竣工计划 |  | 项目名称 | 建设地址 |  | 开工套数 | 开工时间 |  | 项目名称 | 建设地址 |  | 竣工套数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门负责人签字： 巡查联络员签字： 巡查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件4（表三） 住房保障建设项目巡查记录单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |  |  |  |  |
| 项 目 基 本 情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位 |  |  |  | 单位名称： 项目联系人姓名： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  | 单位名称： 项目负责人姓名： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设方式 |  |  |  | □集中新建 □配建 □改扩建 |  |  |  |  |  |  | 是否列入2012年竣工任务 |  |  |  |  | □是 □否 |  |  | 现场信息公开情况 |  | □公开 □部分公开 □未公开 |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模 |  |  |  | 栋 套 平方米 |  |  |  |  |  |  | 项目总投资 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 已完成投资 |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目类型 |  |  |  | □廉租住房 □公共租赁住房 □经济适用住房 □限价商品住房 □城市棚户区改造 □国有工矿棚户区改造 □林区棚户区改造 □垦区危房改造 □煤矿棚户区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 计划竣工时间 |  |  |  |  | 年 月 日 |  | 实际开工时间 |  |  | 年 月 日 |  | 实际竣工时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 项目巡查 情况 | 准备阶段 |  | 办理手续情况（填写文件或证号） |  | 项目立项 |  |  |  |  |  |  | 土地预审 |  |  |  |  | 规划选址 |  |  |  |  | 土地批准文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建设工程规划许可证 |  |  |  |  |  |  | 建设用地规划许可证 |  |  |  |  | 施工许可证 |  |  |  |  | 施工图设计文件审查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □三通一平 |  | □尚未开始 □正在进行 □已经完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施阶段 |  | □基础施工 |  | 是否达到“建保规函〔2011〕30号”规定的开工标准：□是（ 栋 套） □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □主体施工 |  | 正在施工： 栋 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □配套设施施工 |  | □尚未开始 □正在进行 □已经完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □竣工验收 |  | 基本建成： 栋 套 |  |  |  |  |  |  | 是否进行分户验收：□是 □否 |  |  |  |  | 是否已竣工备案：□是 □否 |  |  |  |  | 是否满足入住条件：□是 □否 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □分配入住 |  | 已分配入住户数 户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设单位项目联系人签字： |  |  |  |  |  |  | 施工单位项目负责人签字： |  |  |  |  |  |  | 巡查联络员签字： |  |  |  |  | 巡查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注：1、按巡查时项目实际形象进度，在准备阶段或实施阶段中对应的进度栏里划“√”，并填写相应内容。 2、请巡查联络员填写此表，每个项目填报一份，并于次月5日前，将本月巡查项目的所有记录单交专项巡查工作组办公室。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件4（表四） 住房保障建设项目续建项目统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 市区（县） |  | 项目名称 |  | 任务年度 | 类型 |  | 建筑面积（平米） |  | 套数 |  | 投资金额（万元） | 建设单位 |  | 设计单位 |  | 施工单位 | 监理单位 |  | 开工时间 |  | 完工时间 | 投入使用时间 |  | 进度描述 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： |  | １、市区：填写到“市县或区，如贵港港南区。２、任务年度：填写任务所属年份，如2011。３类型：填写（廉租房、公租房、经济实用房、限价房、棚户区（城市/工矿/农垦/林业/煤矿）之一。３.进度描述：按（地基开挖、进入地上施工、地上三分之二以上施工、主体完工、室外配套、竣工等）选择之一填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件4（表五） 住房保障建设项目统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市区（县） | 项目名称 | 类型 | 建筑面积（平米） | 套数 | 投资金额（万元） | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工时间 | 预计完工时间 | 进度描述 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： | １、市区：填写到“市县或区，如贵港港南区。２、类型：填写（廉租房、公租房、经济实用房、限价房、棚户区（城市/工矿/农垦/林业/煤矿）之一。３.进度描述：按（土地落实、拆迁阶段、规划阶段、勘察阶段、设计阶段、施工招标、地基开挖、进入地上施工、地上三分之二以上施工、主体完工、室外配套、竣工等）选择之一填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件5

住房保障建设项目前期手续审批监管流程图

立项报告审批

可行性研究报告审批

规划许可证审批

土地使用审批

开工许可审批

初步设计审批

环境影响评价审批

节能评估审批

规划选址审批

建设用地预审

### 附件6

住房保障建设项目进度报表

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项名称： |  | 项目类型： |  | 立项编号： |  |
| 月报年度： |  | 月报月份： |  | 立项年度： |  |
| 拆迁安置情况 |  |  |  |  |  |
| 本期拆迁户数： |  | 本期安置户数： |  | 本期货币安置户数： |  |
| 供地情况 |  |  |  |  |  |
| 宗地编号： |  | 供地面积： |  | 供地时间： |  |
| 手续办理情况 |  |  |  |  |  |
| 办理事项 | 办理状态 | 手续证号 | 办理时间 |  |  |
| 项目立项 |  |  |  |  |  |
| 建设进度 |  |  |  |  |  |
| 形象进度阶段： |  | 形象进度描述： |  |  |  |
| 本期房屋新开工面积： |  | 本期住宅新开工面积： |  | 本期住宅新开工套数： |  |
| 本期建成房屋面积： |  | 本期建成住宅面积： |  | 本期建成住宅套数： |  |
| 本期高层套数： |  | 本期多层套数： |  |  |  |
| 完成投资进度 |  |  |  |  |  |
| 资金来源渠道 | 到位金额 | 到位时间 | 完成金额 | 完成时间 |  |
| 填报单位： |  | 填报人： |  | 填报时间： |  |
| 审核单位： |  | 审核人： |  | 审核时间： |  |

### 附件7

| 附件7（表一） 20 年全区廉租住房建设任务完成情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 年 月 |  | 单位：万元、套、㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 批准项目情况 |  |  |  |  |  | 本年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任务数 |  | 备注 |
|  |  | 项目个数 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 其中： | 廉租住房套数 | 项目累计完成投资 | 其中： | 本年施工面积 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成 |  |  |  | 累计竣工面积 | 累计竣工套数 | 新开工套数 | 开工率 |  |
|  |  |  |  |  |  | 廉租住房建筑面积 |  |  | 本年完成投资 |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 其中：竣工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 套数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  | 填报人: |  |  |  | 联系电话: |  |  |  |  | 填报时间: |  |  |  |

| 附件7（表二） 20 年全区公共租赁住房建设任务完成情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 年 月 |  | 单位：万元、套、㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 批准项目情况 |  |  |  |  |  | 本年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任务数 |  | 备注 |
|  |  | 项目个数 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 其中： | 公共租赁住房套数 | 项目累计完成投资 | 其中： | 本年施工面积 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成 |  |  |  | 累计竣工面积 | 累计竣工套数 | 新开工套数 | 开工率(%) |  |
|  |  |  |  |  |  | 公共租赁住房建筑面积 |  |  | 本年完成投资 |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 其中：竣工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 套数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  | 填报人: |  |  |  | 联系电话: |  |  |  |  | 填报时间: |  |  |  |

| 附件7（表三） 20 年全区经济适用住房建设任务完成情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 年 月 |  | 单位：万元、套、㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 批准项目情况 |  |  |  |  |  | 本年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任务数 |  | 备注 |
|  |  | 项目个数 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 其中： | 经济适用住房套数 | 项目累计完成投资 | 其中： | 本年施工面积 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成 |  |  |  | 累计竣工面积 | 累计竣工套数 | 新开工套数 | 开工率 |  |
|  |  |  |  |  |  | 经济适用住房建筑面积 |  |  | 本年度完成投资 |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 其中：竣工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 套数 |  |  |  |  |  |
| 一 | 经济适用房 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 集资建房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 经适房和集资房合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  | 填报人: |  |  |  | 联系电话: |  |  |  |  |  | 填报时间: |  |  |

| 附件7（表四） 20 年全区城市棚户区改造任务完成情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 20 年 月 单位：万元、套、㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 棚户区拆迁情况 |  |  |  | 项目改造计划 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任务数 |  | 备注 |
|  |  | 签订户数 | 其中： |  | 拆迁面积 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 总套数 | 其中计划建设： |  |  |  |  | 项目累计完成投资 | 其中： | 本年施工面积 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成 |  |  |  | 累计竣工面积 | 累计竣工套数 | 新开工套数 | 开工率(%) |  |
|  |  |  | 实物安置 | 货币安置 |  |  |  |  |  | 廉租住房 | 经济适用住房 | 公共租赁住房 | 限价商品住房 | 其他住房 |  | 本年度完成投资 |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 其中：竣工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 套数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
| 1 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负责人： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  | 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  | 填报时间： |  |  |  |  |

| 附件7（表五） 20 年全区国有工矿棚户区改造任务完成情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 20 年 月 单位：万元、套、㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 棚户区拆迁情况 |  |  |  | 项目改造计划 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任务数 |  | 备注 |
|  |  | 签订户数 | 其中： |  | 拆迁面积 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 总套数 | 其中计划建设： |  |  |  |  | 项目累计完成投资 | 其中： | 本年施工面积 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成 |  |  |  | 累计竣工面积 | 累计竣工套数 | 新开工套数 | 开工率(%) |  |
|  |  |  | 实物安置 | 货币安置 |  |  |  |  |  | 廉租住房 | 经济适用住房 | 公共租赁住房 | 限价商品住房 | 其他住房 |  | 本年度完成投资 |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 其中：竣工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 套数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
| 1 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负责人： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  | 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  | 填报时间： |  |  |  |  |

| 附件7（表六） 20 年全区限价商品住房改造任务完成情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 年 月 |  | 单位：万元、套、㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 批准项目情况 |  |  |  |  |  | 本年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任务数 |  | 备注 |
|  |  | 项目个数 | 项目建设用地面积 | 项目计划总投资 | 项目总建筑面积 | 其中： | 限价商品住房套数 | 项目累计完成投资 | 其中： | 本年施工面积 | 其中：本年新开工 |  | 本年基本建成 |  |  |  | 累计竣工面积 | 累计竣工套数 | 新开工套数 | 开工率 |  |
|  |  |  |  |  |  | 限价商品住房建筑面积 |  |  | 本年完成投资 |  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 其中：竣工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 套数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 1 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ××市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人： |  |  |  |  |  | 审核人： |  |  | 填报人: |  |  |  | 联系电话: |  |  |  |  | 填报时间: |  |  |  |

### 附件8

### 附件9

住房保障建设项目前期手续办理流程

项目立项（发改）→用地的规划定点（规划）→确定规划设计条件（规划）→办理用地预审手续（国土）→地质灾害评估备案（国土）→办理新增建设用地手续（国土）→取得结清地价款通知书（国土、财政）→办理国有土地使用权证（国土）→总平设计的审批（规划）→环境影响评估备案（环保）→可行性研究审批（发改）→初步设计审批（发改）→建筑单体设计方案的审批（规划）→施工图审图（审图中介机构）→施工图专业审查（消防、环保、人防等部门）→施工图备案（住建委）→施工招投标（政府采购中心、招标办、财政投资评审中心等部门）→《建设工程规划许可证》的审批（规划）→防雷装置审核（气象）→建筑噪音排放申请（环保）→固定资产新开工登记（统计）→办理质检、安监等手续（住建委）→《建筑工程施工许可证》的审批（住建委）

注：圆括号内为前期手续审批行政主管部门简称