大型公共建筑工程后评估导则

（征求意见稿）

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

目次

1 总则	2

2 实施过程评估	4

3 运行效果和性能评估	6

3.1基本规定	6

3.2适用性评估	6

3.3经济性评估	12

3.4绿色性评估	12

3.5美观性评估	14

3.6社会效益评估	14

4可持续性评估	16

5 后评估结论与建议	17

6 后评估的组织管理与实施	18

## 1 总则

1.1为贯彻落实“适用、经济、绿色、美观”的方针，提升大型公共建筑工程设计水平和运行效能，总结大型公共建筑工程后评估同类项目的经验，为制定相关政策法规、编制标准规范、开展勘察设计质量监管、引导正确设计理念、推动工程技术进步等工作提供依据，指导大型公共建筑工程后评估工作开展，制定本导则。

1.2本导则所指的大型公共建筑工程，是指单体建筑面积在2万平方米以上或总投资额1亿以上的办公、商业、旅游、科教文卫、体育以及交通运输等类型的建筑。本导则所指的后评估，是指新建、改建、扩建工程项目竣工验收合格并投入运营使用1年后，由项目主管部门或业主组织，评估项目实际运行效果、分析问题或成因的活动。

1.3本导则适用于在全区范围内国有投资占主导地位的大型公共建筑工程后评估工作。其他大型公共建筑工程后评估工作可参照本办法执行。

1.4大型公共建筑后评估项目应根据本导则基本内容，结合大型公共建筑类型及项目委托方具体要求，对评估范围进行选择。采取科学方法进行定性、定量或二者相结合的分析判断予以评估。

1.5 大型公共建筑后评估应遵循独立、客观、科学、公正的原则；评估过程透明，评估资料真实可信。

1.6 大型公共建筑后评估的内容包括实施过程评估、运行效能评估、可持续性评估、后评估结论与建议等。

| 大型公共建筑后评估 | 实施过程评估 |
| --- | --- |
|  | 运行效果和性能评估 |
|  | 可持续性评估 |
|  | 后评估结论与建议 |

1.7 大型公共建筑后评估的通用指标体系详附录A。

## 2 实施过程评估

2.1大型公共建筑项目实施过程评估是在对评估时点之前的各阶段回顾的基础上，确认整个项目建设过程是否按目标和计划实施，分析项目建设过程中发生的偏离和原因及其对项目的影响，对项目建设过程中的程序合法性、目标完成度做出评估。

2.2 大型公共建筑项目过程评估包括前期决策阶段评估、实施准备阶段评估、建设实施阶段评估、项目运营阶段评估等四个部分。

| 过程评估 | 前期决策阶段评估 |
| --- | --- |
|  | 实施准备阶段评估 |
|  | 建设实施阶段评估 |
|  | 项目试运营阶段评估 |

2.3前期决策阶段评估是对前期决策阶段各项工作的回顾、总结与评价。主要内容包括项目审批、核准或备案的编制、评估和批复，初步设计的编制、评估和批复，以及其他报批手续等的完整性及合规性。

2.4实施准备阶段评估是对实施准备阶段各项工作的回顾、总结与评价。主要内容包括项目招投标、项目勘察、工程设计、资金筹措、开工准备等工作的落实情况及合规性。

2.5 建设实施阶段的评估是对建设实施阶段各项工作的回顾、总结与评价。主要内容包括项目组织管理、合同管理、投资控制、质量控制、进度控制、施工监理、工程安全控制、工程变更、建设风险控制、档案管理、验收及移交等内容的落实情况及实施效果。

2.6项目试运营阶段评估主要对项目建成后的运营现状进行描述和分析评价，就运营现状与决策阶段的宏观目标（产业政策的切合度）、工程目标（项目建成情况）及社会经济效益目标进行分析比较，总结偏差原因和目标完成度。

## 3 运行效能评估

- 3.1基本规定

3.1.1大型公共建筑项目效果评估是在过程评估的基础上，对项目实施效果作出全面的分析评价。应根据不同的建筑类别，采用通用性指标及专用性指标进行评估。本导则仅对通用性指标进行规定。

3.1.2大型公共建筑效果评估的内容分为适用性评估、经济性评估、绿色性评估、美观性评估及社会效益评估。

| 运行效果和性能评估 | 适用性评估 |
| --- | --- |
|  | 绿色性评估 |
|  | 经济性评估 |
|  | 美观性评估 |
|  | 社会效益评估 |

- 3.2适用性评估

3.2.1 适用性评估是大型公共建筑使用功能效果的直接体现，应采用使用者感受与客观指标比较的方式进行分析评价，全面反映项目设计使用功能的适宜性。

3.2.2适用性评估的主要内容如下：

| 适用性评估 | 总平规划的合理性评估 |
| --- | --- |
|  | 内部布局的合理性评估 |
|  | 技术设备的功能适宜性评估 |
|  | 结构及场所安全性评估 |
|  | 使用者舒适度评估 |
|  | 材料运用的合理性评估 |
|  | 未来功能的可调整型评估 |

1总平规划的合理性评估：包括项目选址评估、建筑布局功能分区评估、交通组织流线评估及景观规划评估；

| 总平规划的合理性评估 | 项目选址评估 |
| --- | --- |
|  | 建筑布局功能分区评估 |
|  | 交通组织流线评估 |
|  | 景观规划评估 |

条文说明：总平规划的合理性评估应根据项目特点进行细分，例如：建筑布局功能分区评估可对主要功能分区、辅助功能分区、朝向、形体等进行评估；交通组织流线评估可对场地交通流线设置、场地出入口设置、公共交通接驳适宜性、外部步行空间设计、建筑出入口、机动车停车位设置、非机动车停车位设置等进行选择和评估。

2 内部布局的合理性评估：包括内部功能分区评估、内部空间结构评估、内部交通组织评估；

| 内部布局的合理性评估 | 内部功能分区评估 |
| --- | --- |
|  | 内部空间结构评估 |
|  | 内部交通组织评估 |

条文说明：

（1）内部布局的合理性评估应根据项目特点进行细分，例如：内部功能分区评估可对主要功能用房、辅助功能用房及设备用房进行评估；内部交通组织评估可对电梯使用情况、楼梯使用情况、走廊使用情况及标识系统效率进行评估。

（2）内部空间结构主要评估公共空间利用的合理性及感受。

3 技术设备的功能适宜性评估：包括给排水设备评估、电气设备评估、暖通设备评估及智能化设备评估。

| 技术设备的功能适宜性评估 | 给排水设备评估 |
| --- | --- |
|  | 电气设备评估 |
|  | 暖通设备评估 |
|  | 智能化设备评估 |

条文说明：技术设备的功能适宜性评估应根据项目特点进行细分，例如：各类型设备评估可对相关专业的设备用房适宜性、设备适宜性进行评估。

4 结构及场所安全性评估：包括人防及紧急避难场所设置评估、消防设施的设置评估、场所安全性评估等。

| 结构及场所安全性评估 | 结构安全性评估 |
| --- | --- |
|  | 消防设施的设置评估 |
|  | 场所安全性评估 |

条文说明：

为了严格得出既有建筑现阶段的安全性，需要在现场进行结构相关检测，包括材料强度检测、钢筋配置检测、钢筋保护层厚度检测、结构外观质量检测等，这些检测均需要在构件表面直接进行，装饰装修层必须进行拆除及恢复。由于后评估工作的受益主体并不是被评估建筑的业主，因此一般业主不会答应在建筑中进行破损检测。后评估工作的主要目的是加强建设工程设计管理，进一步提高后续建设工程设计质量和建设水平。为此，建筑的结构安全后评估工作既要参照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015，又不能完全生搬硬套，综合分析后，确定建筑安全性评估的原则及内容如下：

1、评估原则

重点评估结构完成预定使用功能的情况，着眼于结构和环境未来可能发生的变化，以结构和环境自身的信息为依据，以结构完成预定功能为目标，以现行标准和规范为评定的基准，并赋予评定标准一定的弹性，采用基于性能分析、状态评定的方法对建筑安全性进行后评估工作。

2、评估内容及方法

（1）地基基础使用状况评估：由于现场条件所限，建筑不具备开挖条件，本次评估主要通过观查该建筑上部结构是否存在不均匀沉降的裂缝及周边散水的开裂情况，若有异常，再根据实际情况对建筑物四大角倾斜程度进行观测，间接评价该建筑的地基基础工作性状情况。

（2）地下室结构使用状况评估：检查地下室结构体系布置是否满足使用需要，通过外观质量检测及钢筋保护层检测等非破损手段检查地下室主体结构构件现阶段工作性状。

（3）上部承重结构使用状况评估：分以下2个方面进行评估。

a）结构体系安全性后评估：侧重分析结构体系对使用功能的影响，检查结构体系实际情况与图纸设计信息之间的吻合情况，若出现现状与图纸不符，分析导致差异的原因。

b）结构构件安全性后评估：重点检查使用环境对构件是否存在腐蚀性等不利影响，以及建筑在使用过程中是否存在超出设计使用荷载的情况。对构件承载力情况主要通过检查各类构件的开裂、位移、锈蚀等情况进行分析。

（4）围护结构承重构件评估：主要通过检查屋盖、围护墙及构件的渗水情况进行评估。

（5）结构体系与建筑使用需求发展相容性评估：主要分析结构现状是否能满足后续使用功能的可能变化，为后续结构安全储备的设定提出建议。

5 施工便利性评估

条文说明：后评估工作的关注重点在运营使用阶段，施工便利性指标可作为实现建筑功能适用性的代价进行描述性评估和建议。

6使用者舒适度评估：包括室内采光和照度评估、室内温度和湿度评估、室内隔声效果评估、室内空气质量评估。

| 使用者舒适度评估 | 室内采光和照度评估 |
| --- | --- |
|  | 室内温度和湿度评估 |
|  | 室内隔声效果评估 |
|  | 室内空气质量评估 |

条文说明：使用者舒适度评估应根据项目特点进行细分，例如：室内空气质量评估可对室内通风效果及空调新风量进行评估。

7 材料运用的合理性评估：包括材料的安全性评估、材料的耐久性评估、材料的自洁性评估。

| 材料运用的合理性评估 | 材料的安全性评估 |
| --- | --- |
|  | 材料的耐久性评估 |
|  | 材料的自洁性评估 |

8 未来功能的可调整性评估：主要指设备接口的预留，包括给排水系统预留评估、变配电系统预留评估评估、暖通系统预留评估及智能化系统预留评估。

| 未来功能的可调整型评估 | 给排水系统预留评估 |
| --- | --- |
|  | 变配电系统预留评估 |
|  | 暖通系统预留评估 |
|  | 智能化系统预留评估 |

- 3.3经济性评估

3.3.1经济性评估是大型公共建筑经济效益和投资节约的直接体现，应采用结算指标比较及同类项目横向比对的方式进行分析评价。

3.3.2经济性评估的主要内容包括建筑布局经济合理性评估、结构选型经济合理性评估、技术设备经济合理性评估及工程造价经济指标合理性评估。

| 经济性评估 | 建筑布局经济合理性评估 |
| --- | --- |
|  | 结构选型经济合理性评估 |
|  | 技术设备经济合理性评估 |
|  | 工程造价经济指标合理性评估 |

条文说明：经济性评估应根据项目特点进行具体分析，例如：评估建筑使用面积系数、单位面积用钢量、主要材料指标等。

- 3.4绿色性评估

3.4.1 绿色性评估是对大型公共建筑采用绿色节能措施的效果评估，应采用实测指标比较及同类项目横向比对的方式进行分析评价。

条文说明：对于建造时间较早，未经绿色建筑设计的公共建筑，可参照《绿色建筑评价标准》进行试评价。

3.4.2 绿色性评估的主要内容如下：

| 绿色性评估 | 运营维护过程中资源消耗量评估 |
| --- | --- |
|  | 绿色技术实施效果评估 |
|  | 室内环境质量评估 |
|  | 建筑周边环境影响评估 |

1 运营维护过程中资源消耗量评估：主要包括用水量合理性评估、用电量合理性评估、其他能耗和理性评估、设备选型能效评估及能源资源管理措施评估等。

| 运营维护过程中资源消耗量评估 | 主要包括用水量合理性评估 |
| --- | --- |
|  | 用电量合理性评估 |
|  | 其他能耗和理性评估 |
|  | 设备选型能效评估 |
|  | 能源资源管理措施评估 |

2 绿色技术实施效果评估：主要包括可再生能源技术评估、围护结构热工性能评估、遮阳设计评估、设备技术管理和监控评估、材料的环保型评估等。

| 绿色技术实施效果评估 | 可再生能源技术评估 |
| --- | --- |
|  | 围护结构热工性能评估 |
|  | 遮阳设计评估 |
|  | 设备技术管理和监控评估 |
|  | 材料的环保型评估 |

3 室内环境质量评估：包括室内声环境评估、室内光环境与视野评估、室内热环境评估、室内空气质量评估等。

| 室内环境质量评估 | 室内声环境评估 |
| --- | --- |
|  | 室内光环境与视野评估 |
|  | 室内热环境评估 |
|  | 室内空气质量评估 |

4 建筑周边环境影响评估。

- 3.5美观性评估

3.5.1 美观性评估须结合自治区和项目所在地城市规划的相关要求进行分析评价。

条文说明：美观性评估是极具主观性的指标内容。可采用使用者问卷、访谈结合专家及主管部门评分等方式综合进行。

3.5.2 美观性评估包括外观设计原创性及完成性评估、建筑外观的地域和民族性评估、建筑外观的时代性评估、城市空间的协调性评估、内部装饰的协调性评估。

| 美观性评估 | 外观设计原创性及完成性评估 |
| --- | --- |
|  | 建筑外观的地域和民族性评估 |
|  | 建筑外观的时代性评估 |
|  | 城市空间的协调性评估 |
|  | 内部装饰的协调性评估 |

条文说明：美观性评估的指标应结合项目特点进行具体分析和选择细化，例如：内部装饰的协调性评估可对装饰设计风格、装饰设计色调及装饰设计的造型进行评估。

- 3.6社会效益评估

3.6.1 社会效益评估主要分析项目建成后产生的社会影响，并以此为基础提出改进措施和方案，保障项目顺利运营并持续发挥社会效益。

3.6.2 社会效益评估主要内容包括社会影响评估、社会层面的分析评估及社会互适性评估等。

| 社会效益评估 | 社会影响评估 |
| --- | --- |
|  | 社会层面的分析评估 |
|  | 社会互适性评估 |

1 社会影响评估：主要包括对居民生活水平的影响评估、对当地就业水平的影响评估及对弱势群体的影响评估等。

| 社会影响评估 | 对居民生活水平的影响评估 |
| --- | --- |
|  | 对当地就业水平的影响评估 |
|  | 对弱势群体的影响评估 |

2 社会层面的分析评估：主要包括对社会环境条件的影响评估、对社会服务的评估及对公共安全的影响评估等。

| 社会层面的分析评估 | 对社会环境条件的影响评估 |
| --- | --- |
|  | 对社会服务的评估 |
|  | 对公共安全的影响评估 |

条文说明：社会环境条件主要指社会政治环境、经济环境、文化环境等。

3 社会互适性评估：主要包括对城市发展规划的适应性评估、对当地组织及政府的互适性评估、对技术文化条件的互适性评估等。

| 社会互适性评估 | 对城市发展规划的适应性评估 |
| --- | --- |
|  | 对当地组织及政府的互适性评估 |
|  | 对技术文化条件的互适性评估 |

## 4可持续性评估

4.1项目可持续性评估主要分析项目外部政策条件、环境条件变化及趋势是否支持项目继续运营，是否具有升级改造的潜力，维护成本是否可控等。

## 5 后评估报告意见与建议

5.1 大型公共建筑后评估报告意见包括成功经验、存在问题和对策建议。

5.2 成功经验。成功经验是在过程评估、效果评估及可持续性评估的基础上，结合项目的条件、环境、内因和外因得出主要的、客观的可以借鉴或推广的经验。

5.3 存在问题。存在问题是在对项目前期决策、实施准备、建设实施和运营管理过程中的目标和实际效果进行原因分析和评价的基础上，总结项目存在的问题，供同类或类似项目参考。

5.4 对策建议是在给出存在问题的基础上，从完善已建成项目、指导拟建项目两个不同层次的目标出发，提出可操作和具有指导意义的意见和建议。

## 6 后评估的组织管理与实施

6.1 政府主管部门负责大型公共建筑后评估的组织管理工作，并由主管部门或业主委托设计咨询机构承担大型公共建筑后评估任务。

6.2大型公共建筑后评估的工作阶段可分为：准备、实施、结论形成等三个阶段。其主要工作步骤为：

1准备阶段

（1）签订委托合同，组建后评估工作组。

（2）基础资料收集，制定工作大纲和调研方案。

基础资料主要包括：

实施阶段：项目审批、核准或备案的文件和批复，方案文件及批复，初步设计文件及批复，施工图设计文件及审查合格报告等；

运营阶段：用水、用电记录，运营维护台账等；

2实施阶段

（1）实施评估调研。

（2）数据反馈与分析。

（3）撰写后评估报告初稿。

3结论形成

（1）召开评估会，征求专家意见。

（2）修改并提交后评估报告修订稿。

6.3 项目单位或承担后评估任务的设计咨询机构应将后评估成果反馈给项目委托单位

附录A